## MEMÓRIA DE CÁLCULO
MEMORIAL DE CÁLCULO
OBRA: Reforma da Quadra Poliesportiva na Praça dos Inconfidentes | [5 empty] | DATA : NOVEMBRO/2023
LOCAL: PRAÇA DOS INCONFIDENTES, CENTRO - ARAÇUAÍ-MG
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA/REGIÃO JEQUITINHONHA ABRIL/2023 COM DESONERAÇÃO // SINAPI MG 08/2023 DESONERADO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | TOTAL
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SEINFRA | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UNID | 1 | 1 UNIDADE
2.0 |  |  | DEMOLIÇÕES
2.1 | SEINFRA | ED-48434 | REMOÇÃO MANUAL DE ALAMBRADO METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M2 | 147.59 | REMOÇÃO DE 50% DO ALAMBRADO((33,05+33,05+20+20)*2,80-PORTAS(2 UNIDADES*(1,00*(2,10-1,15)))*0,50
2.2 | SEINFRA | ED-51131 | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3 | 7.3795 | DEMOLIÇÃO ALAMBRADO * 0,05
2.3 | SEINFRA | ED-51125 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA | M3 | 7.3795 | CARGA DEMOLIÇÃO ALAMBRADO
3.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
3.1 |  |  | PADRÃO CEMIG
3.1.1 | SEINFRA | ED-49440 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE UM ESTRIBO, EM AÇO GALVANIZADO, PARA FIXAÇÃO DE ISOLADOR ROLDANA, EXCLUSIVE ISOLADOR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | UN | 1 | CONFORME PROJETO ELÉTRICO
3.1.2 | SINAPI-I | 796 | BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 2" X 3/4" | UN | 1 | CONFORME PROJETO ELÉTRICO
3.1.3 | SINAPI-I | 797 | BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL 1 1/2" X 1" | UN | 1 | CONFORME PROJETO ELÉTRICO
3.1.4 | SINAPI-I | 1050 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1" | UN | 1 | CONFORME PROJETO ELÉTRICO
3.1.5 | SEINFRA | ED-48971 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO,UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 70°C, 450/750V | M | 17.5 | 1M DE CABO NA COR VERDE + 5,5M DE CABO NA COR AZUL + 11M DECABO NA COR PRETA - CONFORME PROJETO ELÉTRICO
3.1.6 | SEINFRA | ED-49133 | CABO DE COBRE NU # 16 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 2.4 | CONFORME PROJETO ELÉTRICO
3.1.7 | SEINFRA | ED-49212 | CAIXA PARA MEDIÇÃO, TIPO CM-2, DIMENSÕES CONFORME PADRÃO CEMIG, EXCLUSIVE DISJUNTOR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | UN | 1 | CONFORME PROJETO ELÉTRICO
3.1.8 | SEINFRA | ED-51056 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CIMENTO AGREGADO 300X300 MM COM TAPA EM FERRO FUNDIDO | UN | 1 | CONFORME PROJETO ELÉTRICO
3.1.9 | SINAPI-I | 39811 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM | UN | 1 | CONFORME PROJETO ELÉTRICO
3.1.10 | SINAPI-I | 1539 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2 | UN | 1 | CONFORME PROJETO ELÉTRICO
3.1.11 | COTAÇÃO | 001 | CURVA PVC TIPO S 1" C/ROSCA | UN | 3 | CONFORME PROJETO ELÉTRICO
3.1.12 | SINAPI-I | 34628 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 63 A | UN | 1 | CONFORME PROJETO ELÉTRICO
3.1.13 | COTAÇÃO | 002 | FECHO PARA FITA DE AÇO | UN | 3 | CONFORME PROJETO ELÉTRICO
3.1.14 | SINAPI-I | 400 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 3 | CONFORME PROJETO ELÉTRICO
3.1.15 | SEINFRA | ED-48700 | ATERRAMENTO COM HASTES COPPERWELD, DIÂMETRO DE 5/8", COMPRIMENTO DE 240CM, EXCLUSIVE CABO E CAIXA PARA ATERRAMENTO, INCLUSIVE GRAMPO PARA HASTE E INSTALAÇÃO | UN | 1 | CONFORME PROJETO ELÉTRICO
3.1.16 | SINAPI | 91885 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | CONFORME PROJETO ELÉTRICO
3.1.17 | COTAÇÃO | 003 | NIPLE PVC 3/4 10CM | UN | 1 | CONFORME PROJETO ELÉTRICO
3.1.18 | SINAPI-I | 430 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | 1 | CONFORME PROJETO ELÉTRICO
3.1.19 | SEINFRA | ED-49443 | ISOLADOR ROLDANA EM PORCELANA, TENSÃO NOMINAL 1KV, EXCLUSIVE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | UN | 1 | CONFORME PROJETO ELÉTRICO
3.1.20 | SEINFRA | ED-51088 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 2 FUROS PARA CABO 16 MM2 | UN | 2 | CONFORME PROJETO ELÉTRICO
3.1.21 | COTAÇÃO | 004 | TERMINAL TUB. 16MM ISOL. AZUL R:TI-16 | UN | 10 | CONFORME PROJETO ELÉTRICO
3.1.22 | SEINFRA | ED-50046 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA , INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 2 1/2" | M | 4.5 | CONFORME PROJETO ELÉTRICO
3.2 |  |  | CIRCUITOS
3.2.1 | SEINFRA | ED-49498 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 8 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE | UN | 1 | CONFORME PROJETO ELÉTRICO
3.2.2 | SINAPI | 95801 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 7 | CONFORME PROJETO ELÉTRICO
3.2.3 | SEINFRA | ED-17990 | PLACA CEGA PARA CONDULETE, COM DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE CONDULETE | UN | 7 | CONFORME PROJETO ELÉTRICO
3.2.4 | SEINFRA | ED-49317 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4") | M | 60 | CONFORME PROJETO ELÉTRICO
3.2.5 | SINAPI | 3909 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | 13 | CONFORME PROJETO ELÉTRICO
3.2.6 | SINAPI-I | 39128 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO | UN | 30 | CONFORME PROJETO ELÉTRICO
3.2.7 | SINAPI | 1804 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4" | UN | 2 | CONFORME PROJETO ELÉTRICO
3.2.8 | SINAPI | 40547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | CENTO | 1 | CONFORME PROJETO ELÉTRICO 35 UNIDADES
3.2.9 | SEINFRA | ED-49270 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A | UN | 3 | CONFORME PROJETO ELÉTRICO
3.2.10 | SINAPI-I | 34628 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 63 A | UN | 1 | CONFORME PROJETO ELÉTRICO
3.2.11 | COTAÇÃO | 005 | PROJETOR POWERLED SPORTIVO IP65 5000K - 100W | UN | 14 | CONFORME PROJETO ELÉTRICO
3.2.12 | SINAPI | 39465 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* UN 119,02 KA (TIPO AC) | UN | 3 | CONFORME PROJETO ELÉTRICO
3.2.13 | SEINFRA | ED-48951 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V | M | 450 | 150M DE CABO NA COR PRETA, 150M VERMELHO E 150M VERDE - CONFORME PROJETO ELÉTRICO
3.2.14 | SEINFRA | ED-48966 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 70°C, 450/750V | M | 8 | 2M DE CABO NA COR AZUL, 2M VERMELHO, 2M VERDE E 2M PRETO- CONFORME PROJETO ELÉTRICO
4.0 |  |  | PINTURAS
4.1 | SEINFRA | ED-50505 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | M2 | 119.715 | COMPRIMENTO QUADRA(33,05+33,05+20+20)*1,15-PORTAS(2 UNIDADES*(1,00*1,15)
4.2 | SEINFRA | ED-50514 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 119.715 | COMPRIMENTO QUADRA(33,05+33,05+20+20)*1,15-PORTAS(2 UNIDADES*(1,00*1,15)
4.3 | SEINFRA | ED-50455 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 119.715 | COMPRIMENTO QUADRA(33,05+33,05+20+20)*1,15-PORTAS(2 UNIDADES*(1,00*1,15)
4.4 | SEINFRA | ED-9934 | PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE PRIMER EPÓXI COR VERDE | M2 | 492 | 492M² - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
4.5 | SEINFRA | ED-9934 | PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE PRIMER EPÓXI COR AZUL | M2 | 14.6 | 14,60M² FAIXA COR AZUL - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
4.6 | SEINFRA | ED-9934 | PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE PRIMER EPÓXI COR LARANJA | M2 | 8.8 | 8,80M² FAIXA COR LARANJA - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
4.7 | SEINFRA | ED-9934 | PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE PRIMER EPÓXI COR BRANCA | M2 | 7.2 | 7,20M² FAIXA COR BRANCA - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
5.0 |  |  | ALAMBRADO E ACESSÓRIOS
5.1 | SEINFRA | ED-9100 | ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2") | M2 | 147.59 | SUBSTITUIÇÃO de 50% ALAMBRADO (295,18*0,50)
5.2 | SEINFRA | ED-49572 | REDE DE VÔLEI COM MASTRO EM TUBO GALVANIZADO SEM PEDESTAL | CJ | 1 | 1 CONJUNTO
5.3 | SEINFRA | ED-49574 | TABELA DE BASQUETE EM POSTE METÁLICO E SUPORTE DE PISO | CJ | 1 | 1 CONJUNTO
6.0 |  |  | LIMPEZA FINAL
6.1 | SEINFRA | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 661 | 661M² CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
ARAÇUAI, 10 DE NOVEMBRO DE 2023.
|  | KÊNIO ÁVILA FERNANDES |  | Tadeu Barbosa de Oliveira
|  | ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL |  | PREFEITO MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ - MG

## COTAÇÃO
COTAÇÕES
OBRA: Reforma da Quadra Poliesportiva na Praça dos Inconfidentes
LOCAL: PRAÇA DOS INCONFIDENTES, CENTRO - ARAÇUAÍ-MG
EMPRESAS | CNPJ | NOME |  | FONE | CONTATO
E001 | 17.155.342/0003-45 | LOJA ELÉTRICA LTDA |  | (31)3218-8300 | www.lojaeletricaltda.com.br
E002 | 47.960.950/1088-36 | MAGAZINE LUIZA |  | (16) 3711-2002 | www.magazineluiza.com.br
E003 | 03.007.331/0001-41 | EBAZAR.COM.BR LTDA |  | (11) 2543-4155 | www.mercadolivre.com.br
E004 | 85.014.793/0007-46 | ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA |  | (41) 3661-3100 | www.eletrorastro.com.br
E005 | 23.476.033/0001-08 | OBRAMAX ATACADO DE CONSTRUÇÃO |  | (11) 2219-0619 | www.obramax.com.br
E006 | 13.756.867/0001-13 | ELETRICA BICHUETTE |  | (16) 3877-0102 | www.eletricabichuette.com.br
E007 | 01.438.784/0048-60 | LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM |  | (11) 5670-8600 | www.leroymerlin.com.br
E008 | 63.010.185/0001-35 | ELETRICA MARMOTA LTDA |  | (11) 2076-6666 | www.marmota.com.br
E009 | 20.369.007/0001-92 | BAU DA ELETRONICA COMPONENTES ELETRONICOS LTDA |  | (11) 2442-6600 | www.baudaeletronica.com.br
E010 | 47.674.429/0003-90 | ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS |  | (11) 3352-7000 | www.andra.com.br
E010 | 49.481.634/0001-00 | 49.481.634 KAIQUI GALVAO DA SILVA |  | (11) 1771-0113 | www.galvaoiluminacao.com.br
FONTE | CÓDIGO |  | UNIDADE | 18.3133
COTAÇÃO | 001 | CURVA PVC TIPO S 1" C/ROSCA | UN | COTAÇÕES | DATA COTAÇÃO | LINK
| E001 | LOJA ELÉTRICA LTDA |  | 3.14 | 19/10/2023 | http://www.lojaeletrica.com.br/curva-pvc-em-s-i-1,product,2490800000283,dept,0.aspx
| E002 | MAGAZINE LUIZA |  | 18.9 | 19/10/2023 | https://www.magazineluiza.com.br/curva-s-para-eletroduto-pvc-rigido-rosca-1-luma/p/jbc93e1je0/cj/cohc/
| E003 | EBAZAR.COM.BR LTDA |  | 32.9 | 19/10/2023 | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2053322200-curva-s-para-eletroduto-pvc-rigido-rosca-1pol-_JM#position=2&search_layout=stack&type=item&tracking_id=5e3ce120-a7b5-42bb-9703-6ea795253ddc
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | 1.25
COTAÇÃO | 002 | FECHO PARA FITA DE AÇO | UN | COTAÇÕES | DATA COTAÇÃO | LINK
| E001 | LOJA ELÉTRICA LTDA |  | 1.5 | 19/10/2023 | http://www.lojaeletrica.com.br/fecho-para-fita-aco-inox-34-dentado-fechometal,product,2391600000490,dept,0.aspx
| E002 | MAGAZINE LUIZA |  | 1.32 | 19/10/2023 | https://www.magazineluiza.com.br/fecho-fita-aco-inox-aiedem-502077/p/gg2e8abhdc/pa/pfia/
| E004 | ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA |  | 0.93 | 19/10/2023 | https://www.eletrorastro.com.br/produto/fecho-fita-aco-19mm-uss-86850
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | 2.2633
COTAÇÃO | 003 | NIPLE PVC 3/4 10CM | UN | COTAÇÕES | DATA COTAÇÃO | LINK
| E005 | OBRAMAX ATACADO DE CONSTRUÇÃO |  | 2.53 | 19/10/2023 | https://www.obramax.com.br/niple-roscavel-3-4--tigre-89041281/p
| E006 | ELETRICA BICHUETTE |  | 2.3 | 19/10/2023 | https://www.eletricabichuette.com.br/niple-pvc-roscavel-antichama-para-eletroduto-34-x-10cms/p
| E007 | LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM |  | 1.96 | 19/10/2023 | https://www.leroymerlin.com.br/nipel-roscavel-krona-3-4_1567512214
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | 1.0633
COTAÇÃO | 004 | TERMINAL TUB. 16MM ISOL. AZUL R:TI-16 | UN | COTAÇÕES | DATA COTAÇÃO | LINK
| E008 | ELETRICA MARMOTA LTDA |  | 0.77 | 19/10/2023 | https://www.marmota.com.br/terminal-pre-isolado-ilhos-16mm-azul-ti-16-12-intelli-p49017
| E009 | BAU DA ELETRONICA COMPONENTES ELETRONICOS LTDA |  | 0.53 | 19/10/2023 | https://www.baudaeletronica.com.br/terminal-ilhos-tubular-isolado-16mm-azul-i-16.html
| E010 | ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS |  | 1.89 | 19/10/2023 | https://www.andra.com.br/terminal-tubular-isolado-16mm-azul-tpt-16-6-intelli/p
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | 258.48
COTAÇÃO | 005 | PROJETOR POWERLED SPORTIVO IP65 5000K - 100W | UN | COTAÇÕES | DATA COTAÇÃO | LINK
| E002 | LUMIEREGYN |  | 252.69 | 19/10/2023 | https://www.lumieregyn.com.br/refletor-de-led/projetor-led-100w-5500k-ip65-preto-se-270-3056
| E003 | EBAZAR.COM.BR LTDA |  | 343.3 | 19/10/2023 | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1220440960-refletor-led-profissional-alto-fator-potencia-100w-st1054-_JM?searchVariation=36061594938#searchVariation=36061594938&position=23&search_layout=grid&type=item&tracking_id=ec2d941f-e327-47eb-ba45-549ce1fc38e9
| E010 | YAMURA |  | 179.45 | 19/10/2023 | https://www.yamamura.com.br/projetor-led-ultrafino-preto-luz-verde-100w-ip65-p9211233-p17397
ARAÇUAÍ, 10 DE NOVEMBRO DE 2023.
__________________________________________________ |  |  | __________________________________________________
Kênio Ávila Fernandes |  |  | Tadeu Barbosa de Oliveira
Eng. Civil - CREA-MG 70.918/D |  |  | Prefeito Municipal de Araçuaí - MG

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: Reforma da Quadra Poliesportiva na Praça dos Inconfidentes | [5 empty] | DATA : NOVEMBRO/2023
LOCAL: PRAÇA DOS INCONFIDENTES, CENTRO - ARAÇUAÍ-MG |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: |  |  |  | ISS 3%
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA/REGIÃO JEQUITINHONHA ABRIL/2023 COM DESONERAÇÃO // SINAPI MG 08/2023 DESONERADO |  |  |  | ( ) | DIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES |  |  |  | ( X ) | INDIRETA | BDI = | 29.46%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | UNITÁRIO S/ BDI | UNITÁRIO C/ BDI | TOTAL
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1850.84
1.1 | SEINFRA | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UNID | 1 | 1429.69 | 1850.84 | 1850.84
2.0 |  |  | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 4865.27
2.1 | SEINFRA | ED-48434 | REMOÇÃO MANUAL DE ALAMBRADO METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M2 | 147.59 | 16.91 | 21.89 | 3230.75
2.2 | SEINFRA | ED-51131 | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3 | 14.76 | 35.54 | 46.01 | 679.11
2.3 | SEINFRA | ED-51125 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA | M3 | 14.76 | 50 | 64.73 | 955.41
3.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 13851.19
3.1 |  |  | PADRÃO CEMIG |  |  |  |  | 3080.92
3.1.1 | SEINFRA | ED-49440 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE UM ESTRIBO, EM AÇO GALVANIZADO, PARA FIXAÇÃO DE ISOLADOR ROLDANA, EXCLUSIVE ISOLADOR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | UN | 1 | 43.83 | 56.74 | 56.74
3.1.2 | SINAPI-I | 796 | BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 2" X 3/4" | UN | 1 | 7.53 | 9.75 | 9.75
3.1.3 | SINAPI-I | 797 | BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL 1 1/2" X 1" | UN | 1 | 8.87 | 11.48 | 11.48
3.1.4 | SINAPI-I | 1050 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1" | UN | 1 | 5.31 | 6.87 | 6.87
3.1.5 | SEINFRA | ED-48971 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO,UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 70°C, 450/750V | M | 17.5 | 19.99 | 25.88 | 452.9
3.1.6 | SEINFRA | ED-49133 | CABO DE COBRE NU # 16 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 2.4 | 18.99 | 24.58 | 58.99
3.1.7 | SEINFRA | ED-49212 | CAIXA PARA MEDIÇÃO, TIPO CM-2, DIMENSÕES CONFORME PADRÃO CEMIG, EXCLUSIVE DISJUNTOR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | UN | 1 | 321.44 | 416.13 | 416.13
3.1.8 | SEINFRA | ED-51056 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CIMENTO AGREGADO 300X300 MM COM TAPA EM FERRO FUNDIDO | UN | 1 | 128.39 | 166.21 | 166.21
3.1.9 | SINAPI-I | 39811 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM | UN | 1 | 44.16 | 57.17 | 57.17
3.1.10 | SINAPI-I | 1539 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2 | UN | 1 | 10.46 | 13.54 | 13.54
3.1.11 | COTAÇÃO | 001 | CURVA PVC TIPO S 1" C/ROSCA | UN | 3 | 18.3133 | 23.71 | 71.13
3.1.12 | SINAPI-I | 34628 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 63 A | UN | 1 | 115.48 | 149.5 | 149.5
3.1.13 | COTAÇÃO | 002 | FECHO PARA FITA DE AÇO | UN | 3 | 1.25 | 1.62 | 4.86
3.1.14 | SINAPI-I | 400 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 3 | 1.96 | 2.54 | 7.62
3.1.15 | SEINFRA | ED-48700 | ATERRAMENTO COM HASTES COPPERWELD, DIÂMETRO DE 5/8", COMPRIMENTO DE 240CM, EXCLUSIVE CABO E CAIXA PARA ATERRAMENTO, INCLUSIVE GRAMPO PARA HASTE E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 334.28 | 432.75 | 432.75
3.1.16 | SINAPI | 91885 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 11.71 | 15.16 | 15.16
3.1.17 | COTAÇÃO | 003 | NIPLE PVC 3/4 10CM | UN | 1 | 2.2633 | 2.93 | 2.93
3.1.18 | SINAPI-I | 430 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | 1 | 11.85 | 15.34 | 15.34
3.1.19 | SEINFRA | ED-49443 | ISOLADOR ROLDANA EM PORCELANA, TENSÃO NOMINAL 1KV, EXCLUSIVE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | UN | 1 | 11.17 | 14.46 | 14.46
3.1.20 | SEINFRA | ED-51088 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 2 FUROS PARA CABO 16 MM2 | UN | 2 | 19.66 | 25.45 | 50.9
3.1.21 | COTAÇÃO | 004 | TERMINAL TUB. 16MM ISOL. AZUL R:TI-16 | UN | 10 | 1.0633 | 1.38 | 13.8
3.1.22 | SEINFRA | ED-50046 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA , INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 2 1/2" | M | 4.5 | 180.7 | 233.93 | 1052.69
3.2 |  |  | CIRCUITOS |  |  |  |  | 10770.27
3.2.1 | SEINFRA | ED-49498 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 8 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE | UN | 1 | 150.2 | 194.45 | 194.45
3.2.2 | SINAPI | 95801 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 7 | 37.64 | 48.73 | 341.11
3.2.3 | SEINFRA | ED-17990 | PLACA CEGA PARA CONDULETE, COM DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE CONDULETE | UN | 7 | 5 | 6.47 | 45.29
3.2.4 | SEINFRA | ED-49317 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4") | M | 60 | 20.54 | 26.59 | 1595.4
3.2.5 | SINAPI-I | 3909 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | 13 | 8.24 | 10.67 | 138.71
3.2.6 | SINAPI-I | 39128 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO | UN | 30 | 2.01 | 2.6 | 78
3.2.7 | SINAPI-I | 1804 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4" | UN | 2 | 21.97 | 28.44 | 56.88
3.2.8 | SINAPI-I | 40547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | CENTO | 1 | 34.72 | 44.95 | 44.95
3.2.9 | SEINFRA | ED-49270 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A | UN | 3 | 51.06 | 66.1 | 198.3
3.2.10 | SINAPI-I | 34628 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 63 A | UN | 1 | 115.48 | 149.5 | 149.5
3.2.11 | COTAÇÃO | 005 | PROJETOR POWERLED SPORTIVO IP65 5000K - 100W | UN | 14 | 258.48 | 334.62 | 4684.68
3.2.12 | SINAPI-I | 39465 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20*KA (TIPO AC) | UN | 3 | 106.88 | 138.36 | 415.08
3.2.13 | SEINFRA | ED-48951 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V | M | 450 | 4.6 | 5.96 | 2682
3.2.14 | SEINFRA | ED-48966 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 70°C, 450/750V | M | 8 | 14.09 | 18.24 | 145.92
4.0 |  |  | PINTURAS |  |  |  |  | 36976
4.1 | SEINFRA | ED-50505 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | M2 | 119.72 | 2.69 | 3.48 | 416.63
4.2 | SEINFRA | ED-50514 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 119.72 | 5.75 | 7.44 | 890.72
4.3 | SEINFRA | ED-50455 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 119.72 | 25.77 | 33.36 | 3993.86
4.4 | SEINFRA | ED-9934 | PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE PRIMER EPÓXI COR VERDE | M2 | 492 | 46.82 | 60.61 | 29820.12
4.5 | SEINFRA | ED-9934 | PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE PRIMER EPÓXI COR AZUL | M2 | 14.6 | 46.82 | 60.61 | 884.91
4.6 | SEINFRA | ED-9934 | PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE PRIMER EPÓXI COR LARANJA | M2 | 8.8 | 46.82 | 60.61 | 533.37
4.7 | SEINFRA | ED-9934 | PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE PRIMER EPÓXI COR BRANCA | M2 | 7.2 | 46.82 | 60.61 | 436.39
5.0 |  |  | ALAMBRADO E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 37510.12
5.1 | SEINFRA | ED-9100 | ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2") | M2 | 147.59 | 174.36 | 225.72 | 33314.01
5.2 | SEINFRA | ED-49572 | REDE DE VÔLEI COM MASTRO EM TUBO GALVANIZADO SEM PEDESTAL | CJ | 1 | 569.15 | 736.81 | 736.81
5.3 | SEINFRA | ED-49574 | TABELA DE BASQUETE EM POSTE METÁLICO E SUPORTE DE PISO | CJ | 1 | 2672.15 | 3459.3 | 3459.3
6.0 |  |  | LIMPEZA FINAL |  |  |  |  | 5539.18
6.1 | SEINFRA | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 661 | 6.47 | 8.38 | 5539.18
TOTAL GERAL DA OBRA | [7 empty] | 100592.6
ARAÇUAI, 10 DE NOVEMBRO DE 2023.
|  | KÊNIO ÁVILA FERNANDES |  | TADEU BARBOSA DE OLIVEIRA
|  | ENGENHEIRO CIVIL CREA MG 70.918/D |  | PREFEITO MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ-MG

## BDI
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ-MG
OBRA: Reforma da Quadra Poliesportiva na Praça dos Inconfidentes
LOCAL: PRAÇA DOS INCONFIDENTES, CENTRO - ARAÇUAÍ-MG
Data: NOVEMBRO/2023
CÁLCULO DA BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS
ITEM | BDI GERAL
1 | TAXAS GERAIS: TG = (1 + (AC + R + (S + G)))*(1 + DF)*(1 + L) | SIGLA | 1.1696
1.1 | Rasteio da Administração Central | AC | 5.5%
1.2 | Riscos | R | 1.27%
1.3 | Seguro + Garantia do Empreendimento | S+G | 1%
1.4 | Despesas Financeiras | DF | 0.96%
1.5 | Lucro | L | 7.5%
2 | Taxas : T = (i°+i¹+i²+i³) | T
2.1 | COFINS | i° | 3%
2.2 | ISS | i¹ | 1.5%
2.3 | PIS | i² | 0.65%
2.4 | CPRB | i³ | 4.5%
B.D.I. = { [TG / ( 1 - T)] - 1 } x 100 |  |  | 29.46%
ARAÇUAÍ, 10 DE NOVEMBRO DE 2023.
KÊNIO ÁVILA FERNANDES - CREA MG 70918/D
TADEU BARBOSA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ-MG

## CRON
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: Reforma da Quadra Poliesportiva na Praça dos Inconfidentes
LOCAL: PRAÇA DOS INCONFIDENTES, CENTRO - ARAÇUAÍ-MG |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO |  | ISS 3%
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA/REGIÃO JEQUITINHONHA ABRIL/2023 COM DESONERAÇÃO // SINAPI MG 08/2023 DESONERADO |  |  | ( ) | DIRETA | BDI= | 29.46%
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES |  |  | ( X ) | INDIRETA
|  | VALOR: | 100592.6
ITEM | DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | MÊS 01 | MÊS 02 | TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.84% | 100% |  | 100%
|  | 1850.84 | 1850.84 |  | 1850.84
2.0 | DEMOLIÇÕES | 4.837% | 100% |  | 100%
|  | 4865.27 | 4865.27 |  | 4865.27
3.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 13.77% | 100% |  | 100%
|  | 13851.19 | 13851.19 |  | 13851.19
4.0 | PINTURAS | 36.76% | 40% | 60% | 100%
|  | 36976 | 14790.4 | 22185.6 | 36976
5.0 | ALAMBRADO E ACESSÓRIOS | 37.29% | 30% | 70% | 100%
|  | 37510.12 | 11253.036 | 26257.084 | 37510.12
6.0 | LIMPEZA FINAL | 5.507% |  | 100% | 100%
|  | 5539.18 |  | 5539.18 | 5539.18
TOTAL |  | 57.87% | 46.34% | 53.66% | 100%
|  | 100592.6 | 46610.736 | 53981.864 | 100592.6
ARAÇUAÍ, | 10 DE NOVEMBRO DE 2023.
| _______________________________ | _______________________________
| KÊNIO ÁVILA FERNANDES | TADEU BARBOSA DE OLIVEIRA
| ENGENHEIRO CIVIL CREA 70.918/D | PREFEITO MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ-MG