## Planilha Orcamentaria (hidden)
A N E X O I I
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: |  |  |  |  | FOLHA Nº:
OBRA: |  |  |  |  | DATA:
LOCAL: |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: | [5 empty] | LDI
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 0
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Superintendência de Projetos e Custos
Diretoria de Custos
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP - MG
Internet: www.transportes.mg.gov.br / E-mail: dco@transportes.mg.gov.br
Fone Geral: (31) 3239-0999 - Fax: (31) 3239-0899
Sede: Rua Manaus, nº 467 - Bairro Santa Efigênia - CEP 30150-350 - Belo Horizonte - MG

## Planilha Orcamentaria
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Araçuaí- MG | [5 empty] | ISS: 3,00%
OBRA: CONSTRUÇÃO PONTE BAIRRO CORREDOR | [5 empty] | DATA: | 2024-07-26
LOCAL: BAIRRO CORREDOR |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA: Região Jequitinhonha e Mucuri - C/ Desoneração - JANEIRO/24. SINAPI-MG C/ Desoneração - JUNHO/2024 SICRO-MG- JANEIRO/ 2024 |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 5 meses | [6 empty] | LDI | 27.95%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL | 1049183.83
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | TOTAL ITEM 1 | 14855.09
1.1 | SEINFRA | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | U | 1 | 1359.14 | 1739.04 | 1739.04 | 1739.04 | 1739.04
1.2 | SINAPI | 98441 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024 | M2 | 9 | 84.56 | 108.2 | 973.8
1.3 | SEINFRA | ED-50155 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | MÊS | 5 | 843.01 | 1078.64 | 5393.2
1.4 | SINAPI | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 52 | 66.11 | 84.59 | 4398.68
1.5 | SEINFRA | ED-50703 | LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA | M2 | 320 | 2.15 | 2.75 | 880 | 880 | 2.751
1.6 | SEINFRA | ED-50151 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | U | 1 | 1149.16 | 1470.37 | 1470.37
2 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  | TOTAL ITEM 2 | 310387.34
2.1 | SINAPI | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 3343.25 | 11.08 | 14.18 | 47407.29
2.2 | SINAPI | 4743 | CASCALHO DE CAVA | M3 | 3343.25 | Á CARGO DO MUNICÍPIO
2.3 | ORSE | 2524 | Escavação e carga com trator de esteiras com lâmina e carregadeira, de material de 1ª categoria ou de jazida | M3 | 3343.25 | 3.64 | 4.66 | 15579.55
2.4 | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 66865 | 2.89 | 3.7 | 247400.5
[7 empty] | 0 | 0
3 |  |  | FUNDAÇÃO |  |  |  | TOTAL ITEM 3 | 20715.67
3.1 | SEINFRA | ED-49777 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | M3 | 3.42 | 306.12 | 391.69 | 1339.58
3.2 | SINAPI | 00004084 | LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 1 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2". FAIXA DE OPERACAO Q=25 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT=2 M, Q=12 M3/H (+ OU - 2 M3/H) E AMT = 12 M (+ OU - 2 M) | H | 240 | 1.58 | 2.02 | 484.8
3.3 | SEINFRA | ED-49810 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | M2 | 19.57 | 54.48 | 69.71 | 1364.22
3.4 | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 3.07 | 82.33 | 105.34 | 323.39
3.5 | SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 3.84 | 39.16 | 50.11 | 192.42
3.6 | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 201 | 18.07 | 23.12 | 4647.12
3.7 | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 47 | 12.75 | 16.31 | 766.57
3.8 | SEINFRA | ED-49806 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M3 | 12.25 | 739.92 | 946.74 | 11597.57
[7 empty] | 0 | 0
4 |  |  | ESTRUTURAS (PILARES, VIGAS E LAJE DO TABULEIRO) |  |  |  | TOTAL ITEM 4 | 173396.34
4.1 | SINAPI | 92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M2 | 242.23 | 126.84 | 162.29 | 39311.51
4.2 | ORSE | 7307 | Cimbramento / escoramento tubular desmontável, para ponte ou viaduto, edificação civil e industrial, inclusas montagem e desmontagem | M3 | 832 | 41.95 | 53.68 | 44661.76
4.3 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 359 | 12.81 | 16.39 | 5884.01
4.4 | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 123 | 12.05 | 15.42 | 1896.66
4.5 | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 271 | 11.3 | 14.46 | 3918.66 |  | 14.4585
4.6 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1064 | 10.08 | 12.9 | 13725.6 | 13725.6 | 12.8975
4.7 | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 229 | 8.46 | 10.82 | 2477.78
4.8 | SINAPI | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 508 | 8.18 | 10.47 | 5318.76
4.9 | SEINFRA | ED-49631 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 42.36 | 777.31 | 994.58 | 42130.41 | 42130.41
4.10 | EMOP | 11.036.0002-1 | APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE,FRETADO,INCLUSIVE PREPARO DO B | DM3 | 87.6 | 125.54 | 160.63 | 14071.19
5 |  |  | LAJE DE APROXIMAÇÃO |  |  |  | TOTAL ITEM 5 | 56636.05
5.1 | SINAPI | 92271 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M2 | 40 | 148.79 | 190.38 | 7615.2
5.2 | SINAPI | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1613 | 9.65 | 12.35 | 19920.55
5.3 | SEINFRA | ED-49631 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 15 | 777.31 | 994.58 | 14918.7
5.4 | SICRO/MG | 307734 | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 25 mm e H = 50 mm - fornecimento e instalação | M | 20 | 554.18 | 709.08 | 14181.6
[7 empty] | 0 | 0
6 |  |  | MURO DE ARRIMO- CONTENÇÃO |  |  |  | TOTAL ITEM 6 | 213046.88
6.1 | SINAPI | 100341 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019 | M2 | 471.04 | 34.12 | 43.66 | 20565.61
6.2 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 17.66 | 73.3 | 93.79 | 1656.33
6.3 | SINAPI | 92804 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | KG | 1420 | 7.14 | 9.14 | 12978.8
6.4 | SINAPI | 92805 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 | KG | 4315 | 7.07 | 9.05 | 39050.75
6.5 | SEINFRA | ED-49631 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 139.57 | 777.21 | 994.45 | 138795.39
7 |  |  | DRENAGEM |  |  |  | TOTAL ITEM 7 | 3614.5
7.1 | SINAPI | 39323 | MANTA GEOTEXTIL TECIDO DE LAMINETES DE POLIPROPILENO, RESISTENCIA A TRACAO =*25* KN/M | M2 | 110.4 | 21.68 | 27.74 | 3062.5
7.2 | SINAPI | 38052 | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M) | M | 36.8 | 11.72 | 15 | 552
8 |  |  | ILUMINAÇÃO PONTE |  |  |  | TOTAL ITEM 8 | 169093.79
8.1 | CPOS | 41.10.260 | Poste telecônico curvo em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 8,00 m | U | 22 | 2290.54 | 2930.78 | 64477.16
8.2 | ORSE | 13396 | Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 200W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,24.0000 lm e 32.000h, com base para Relé 7 PINOS, Dimerizável, modelo GL421 G-Light ou similar | U | 22 | 1903.11 | 2435.06 | 53571.32
8.3 | SINAPI | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1110 | 15.88 | 20.32 | 22555.2
8.4 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 570 | 4.08 | 5.22 | 2975.4
8.5 | SEINFRA | ED-34480 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | U | 2 | 53.14 | 67.99 | 135.98
8.6 | SEINFRA | ED-4155 | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 30 MM (1.1/4") | M | 560 | 25.32 | 32.4 | 18144
8.7 | SEINFRA | ED-49205 | CAIXA PARA MEDIÇÃO, TIPO CM-14, COM VISOR DO LEITOR PARA VIA PÚBLICA (LVP), DIMENSÕES CONFORME PADRÃO CEMIG, EXCLUSIVE DISJUNTOR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | U | 2 | 322.72 | 412.93 | 825.86
8.8 | SINAPI | 1880 | CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | U | 1 | 3.39 | 4.34 | 4.34
8.9 | SEINFRA | ED-49309 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 25 MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | 6 | 24.08 | 30.81 | 184.86
8.10 | SEINFRA | ED-49327 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO PESADO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 25 (1") | M | 6 | 54.18 | 69.32 | 415.92
8.11 | SEINFRA | ED-49197 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZA" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (28X28)CM, ALTURA 40CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | U | 2 | 204.48 | 261.64 | 523.28
8.12 | SINAPI | 3380 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO | U | 16 | 96.64 | 123.65 | 1978.4
8.13 | SEINFRA | ED-51056 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CIMENTO AGREGADO 300X300 MM COM TAPA EM FERRO FUNDIDO | U | 16 | 159.95 | 204.66 | 3274.56
8.14 | SINAPI | 43130 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | KG | 1 | 21.5 | 27.51 | 27.51
9 |  |  | DIVERSOS |  |  |  | TOTAL ITEM 9 | 15534.4
9.1 | SINAPI | 99837 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 20 | 583.15 | 746.15 | 14923
9.2 | SEINFRA | ED-50496 | PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M | 20 | 23.89 | 30.57 | 611.4
10 |  |  | LIMPEZA DE OBRA |  |  |  | TOTAL ITEM 10 | 1649.2
10.1 | SEINFRA | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 190 | 6.78 | 8.68 | 1649.2
11 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA |  |  |  | TOTAL ITEM 11 | 5219.82
11.1 | SEINFRA | ED-50392 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 0.5 | 1043964.01 | 5219.82 | 5219.82
12 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA |  |  |  | TOTAL ITEM 12 | 65034.75
12.1 | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 102.97 | 131.75 | 10540
12.2 | SINAPI | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 5 | 8518.03 | 10898.95 | 54494.75
TOTAL GERAL DA OBRA | [7 empty] | 1049183.83
ARAÇUAÍ-MG, JULHO DE 2024
|  | Eng°.KÊNIO ÁVILA FERNANDES |  |  | 70918/D
|  | Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  | CREA
TADEU BARBOSA DE OLIVEIRA
Carimbo e assinatura do prefeito

## Memória de Cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA: CONSTRUÇÃO PONTE BAIRRO CORREDOR | [7 empty] | 0
LOCAL: BAIRRO CORREDOR |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: |  |  |  | 0
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA: Região Jequitinhonha e Mucuri - C/ Desoneração - JANEIRO/24. SINAPI-MG C/ Desoneração - JUNHO/2024 SICRO-MG- JANEIRO/ 2024 |  |  |  | ( ) | DIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 5 meses |  |  |  | ( X ) | INDIRETA | BDI = | 27.95%
0
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SEINFRA | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | U | 1 | 1 UNIDADE
1.2 | SINAPI | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M2 | 9 | 4 METROS COMPRIMENTO X 3 METROS LARGURA
1.3 | SEINFRA | ED-50155 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | mês | 5 | OBRA COM DURAÇÃO DE 5 MESES
1.4 | SINAPI | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 52 | (16,00 M COMPRIMENTO X 2 LADOS) + (10,00 M LARGURA X 2 LADOS)
1.5 | SEINFRA | ED-50703 | LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA | M2 | 320 | 10 METROS DE LARGURA X 16 METROS COMPRIMENTO EM CADA LADO DA PONTE
1.6 | SEINFRA | ED-50151 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | U | 1 | 1 UNIDADE
2 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
2.1 | SINAPI | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 3343.25 | 3343,25 M³ CONFORME PROJETO
2.2 | SINAPI | 4743 | CASCALHO DE CAVA | M3 | 3343.25 | 3343,25 M³ CONFORME PROJETO
2.3 | ORSE | 2524 | Escavação e carga com trator de esteiras com lâmina e carregadeira, de material de 1ª categoria ou de jazida | M3 | 3343.25 | 3343,25 M³ CONFORME PROJETO
2.4 | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 66865 | 3343,25 M³ * 20 KM
3 |  |  | FUNDAÇÃO
3.1 | SEINFRA | ED-49777 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | M3 | 3.42 | 6 UNIDADES TUBULÃO D: 0,60 M X 2 METROS DE PROFUNDIDADE
3.2 | SINAPI | 00004084 | LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 1 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2". FAIXA DE OPERACAO Q=25 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT=2 M, Q=12 M3/H (+ OU - 2 M3/H) E AMT = 12 M (+ OU - 2 M) | H | 240 | CONFORME PROJETO
3.3 | SEINFRA | ED-49810 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | M2 | 19.57 | 19,57 M² CONFORME PROJETO
3.4 | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 3.072 | (0,80 M COMPRIMENTO X 0,80 M LARGURA X 0,80 M PROFUNDIDADE X 6 UNIDADES) BLOCOS DE COROAMENTO
3.5 | SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 3.84 | 0,80 M X 0,80 M X 6 UNIDADES BLOCOS DE COROAMENTO
3.6 | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 201 | 201 KG CONFORME PROJETO
3.7 | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 47 | 47 KG CONFORME PROJETO
3.8 | SEINFRA | ED-49806 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M3 | 12.25 | 12,25 M³ CONFORME PROJETO
4 |  |  | ESTRUTURAS (PILARES, VIGAS E LAJE DO TABULEIRO)
4.1 | SINAPI | 92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M2 | 242.23 | 45,21 M² (PILAR, VIGA NÍVEL 2,60) + 197,02 M² (PILAR, VIGA E LAJE NÍVEL 5,20) CONFORME PROJETO
4.2 | ORSE | 7307 | Cimbramento / escoramento tubular desmontável, para ponte ou viaduto, edificação civil e industrial, inclusas montagem e desmontagem | M3 | 832 | 16,00 M COMPRIMENTO * 10,00 M LARGURA * 5,20 M ALTURA CONFORME PROJETO
4.3 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 359 | 223 KG (PILAR, VIGA NÍVEL 2,60) + 136 KG (PILAR, VIGA E LAJE NÍVEL 5,20) CONFORME PROJETO
4.4 | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 123 | 123 KG (PILAR, VIGA E LAJE NÍVEL 5,20) CONFORME PROJETO
4.5 | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 271 | 271 KG (PILAR, VIGA E LAJE NÍVEL 5,20) CONFORME PROJETO
4.6 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1064 | 56 KG (PILAR, VIGA NÍVEL 2,60) + 1008 KG (PILAR, VIGA E LAJE NÍVEL 5,20) CONFORME PROJETO
4.7 | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 229 | 229 KG (PILAR, VIGA E LAJE NÍVEL 5,20) CONFORME PROJETO
4.8 | SINAPI | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 508 | 508 KG (PILAR, VIGA E LAJE NÍVEL 5,20) CONFORME PROJETO
4.9 | SEINFRA | ED-49631 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 42.36 | 5,67 M³ (PILAR, VIGA NÍVEL 2,60) + 36,69 M³ (PILAR, VIGA E LAJE NÍVEL 5,20) CONFORME PROJETO
4.10 | EMOP | 11.036.0002-1 | APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE,FRETADO,INCLUSIVE PREPARO DO B | DM3 | 87.6 | 4,00 DM COMPRIMENTO * 5,00 DM LARGURA * 0,73 DM ALTURA * 6 APARELHOS DE APOIO CONFORME PROJETO
5 |  |  | LAJE DE APROXIMAÇÃO
5.1 | SINAPI | 92271 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M2 | 40 | 40 M² CONFORME PROJETO
5.2 | SINAPI | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1613 | 1613 KG CONFORME PROJETO
5.3 | SEINFRA | ED-49631 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 15 | 15,00 M³ CONFORME PROJETO
5.4 | SICRO/MG | 307734 | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 25 mm e H = 50 mm - fornecimento e instalação | M | 20 | CONFORME PROJETO
6 |  |  | MURO DE ARRIMO- CONTENÇÃO
6.1 | SINAPI | 100341 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019 | M2 | 471.04 | (((10,00 M COMPRIMENTO X 6,40 M ALTURA X 2 LADOS X 2 UNIDADES) + (4,20 M COMPRIMENTO X 6,40 M ALTURA X 2 LADOS X 4 UNIDADES) CONFORME PROJETO
6.2 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 17.664 | 18,40 M COMPRIMENTO * 0,40 M LARGURA * 1,20 M PROFUNDIDADE * 2 UNIDADES COFNFORME PROJETO
6.3 | SINAPI | 92804 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | KG | 1420 | 1420 KG CONFORME PROJETO | 1122 | 1122
6.4 | SINAPI | 92805 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 | KG | 4315 | 4315 KG CONFORME PROJETO | 113 | 113
6.5 | SEINFRA | ED-49631 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 139.57 | 139,57 M³ CONFORME PROJETO | 20.36 | 20.36
7 |  |  | DRENAGEM
7.1 | SINAPI | 39323 | MANTA GEOTEXTIL TECIDO DE LAMINETES DE POLIPROPILENO, RESISTENCIA A TRACAO =*25* KN/M | M2 | 110.4 | 18,40 M * 6 M CONFORME PROJETO
7.2 | SINAPI | 38052 | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M) | M | 36.8 | 2 UNIDADES * 18,40 M
8 |  |  | ILUMINAÇÃO PONTE
8.1 | CPOS | 41.10.260 | Poste telecônico curvo em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 8,00 m | U | 22 | CONFORME PROJETO ELÉTRICO
8.2 | ORSE | 13396 | Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 200W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,24.0000 lm e 32.000h, com base para Relé 7 PINOS, Dimerizável, modelo GL421 G-Light ou similar | U | 22 | CONFORME PROJETO ELÉTRICO
8.3 | SINAPI | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1110 | CONFORME PROJETO ELÉTRICO
8.4 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 570 | CONFORME PROJETO ELÉTRICO
8.5 | SEINFRA | ED-34480 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | U | 2 | CONFORME PROJETO ELÉTRICO
8.6 | SEINFRA | ED-4155 | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 30 MM (1.1/4") | M | 560 | CONFORME PROJETO ELÉTRICO
8.7 | SEINFRA | ED-49205 | CAIXA PARA MEDIÇÃO, TIPO CM-14, COM VISOR DO LEITOR PARA VIA PÚBLICA (LVP), DIMENSÕES CONFORME PADRÃO CEMIG, EXCLUSIVE DISJUNTOR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | U | 2 | CONFORME PROJETO ELÉTRICO
8.8 | SINAPI | 1880 | CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | U | 1 | CONFORME PROJETO ELÉTRICO
8.9 | SEINFRA | ED-49309 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 25 MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | 6 | CONFORME PROJETO ELÉTRICO
8.10 | SEINFRA | ED-49327 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO PESADO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 25 (1") | M | 6 | CONFORME PROJETO ELÉTRICO
8.11 | SEINFRA | ED-49197 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZA" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (28X28)CM, ALTURA 40CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | U | 2 | CONFORME PROJETO ELÉTRICO
8.12 | SINAPI | 3380 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO | U | 16 | CONFORME PROJETO ELÉTRICO
8.13 | SEINFRA | ED-51056 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CIMENTO AGREGADO 300X300 MM COM TAPA EM FERRO FUNDIDO | U | 16 | CONFORME PROJETO ELÉTRICO
8.14 | SINAPI | 43130 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | KG | 1 | CONFORME PROJETO ELÉTRICO
9 |  |  | DIVERSOS
9.1 | SINAPI | 99837 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 20 | 20,00 M CONFORME PROJETO
9.2 | SEINFRA | ED-50496 | PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M | 20 | 20,00 M CONFORME PROJETO
10 |  |  | LIMPEZA DE OBRA
10.1 | SEINFRA | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 190 | CONFORME PROJETO
11 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA
11.1 | SEINFRA | ED-50392 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 0.5 | 0,50 % VALOR TOTAL DA OBRA
12 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA
12.1 | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 4 HORAS SEMANAIS * 5 MESES
12.2 | SINAPI | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 5 | 5 MESES
70918/D MG
|  | KÊNIO ÁVILA FERNANDES-CREA MG 70.918/D |  |  | CREA
ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL

## Planilha Resumo
PLANILHA RESUMO DE CUSTOS
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Araçuaí- MG |  | ISS= 3,00%
OBRA: CONSTRUÇÃO PONTE BAIRRO CORREDOR |  | DATA: | 2024-07-26
LOCAL: BAIRRO CORREDOR
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA: Região Jequitinhonha e Mucuri - C/ Desoneração - JANEIRO/24. SINAPI-MG C/ Desoneração - JUNHO/2024 SICRO-MG- JANEIRO/ 2024 |  | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 5 meses |  |  | BDI | 27.95%
ITEM | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL S/ BDI | BDI | PREÇO TOTAL | % GERAL |  |  |  | 0
| CONSTRUÇÃO PONTE CORREDOR | 705303.828 | 273625.432 | 1049183.83 | 100% |  |  |  | 0
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 10702.8692 | 4152.2208 | 14855.09 | 1.416% |  | 14855.09 | 0 | 0
2.0 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 223629.4164 | 86757.9236 | 310387.34 | 29.58% |  | 310387.34 | 0 | 0
3.0 | FUNDAÇÃO | 14925.3291 | 5790.3409 | 20715.67 | 1.974% |  | 20715.67 | 0 | 0
4.0 | ESTRUTURAS (PILARES, VIGAS E LAJE DO TABULEIRO) | 124929.4585 | 48466.8815 | 173396.34 | 16.53% | 457925.62 | 173396.34 | 0 | 0
5.0 | LAJE DE APROXIMAÇÃO | 40805.4233 | 15830.6267 | 56636.05 | 5.398% |  | 56636.05 | 0 | 0
6.0 | MURO DE ARRIMO- CONTENÇÃO | 153497.077 | 59549.803 | 213046.88 | 20.31% |  | 213046.88 | 0 | 0
7.0 | DRENAGEM | 2604.193 | 1010.307 | 3614.5 | 0.3445% |  | 3614.5 | 0 | 0
8.0 | ILUMINAÇÃO PONTE | 121829.5359 | 47264.2541 | 169093.79 | 16.12% |  | 169093.79 | 0 | #REF!
9.0 | DIVERSOS | 11192.3019 | 4342.0981 | 15534.4 | 1.481% |  | 15534.4 | 0 | #REF!
10.0 | LIMPEZA DE OBRA | 1188.2238 | 460.9762 | 1649.2 | 0.1572% |  | 1649.2 | 0 | #REF!
11.0 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | 3760.8019 | 1459.0181 | 5219.82 | 0.4975%
12.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | 46856.5605 | 18178.1895 | 65034.75 | 6.199%
TOTAL GERAL DA OBRA |  | 755921.1904 | 293262.6396 | 1049183.83 | 100% |  | 1049183.83 | 0
0
________________________________________ |  | ________________________________________
Eng°.KENIO AVILA FERNANDES |  | TADEU BARBOSA DE OLIVEIRA
CREA - 70918/D |  | PREFEITO MUNICIPAL

## BDI
COMPOSIÇÃO DO BDI COM DESONERAÇÃO
OBRAS RODOVIARIAS DE ACORDO COM ACÓRDÃO TCU BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
OBRA: CONSTRUÇÃO PONTE BAIRRO CORREDOR
LOCAL: BAIRRO CORREDOR
SIGLA | COMPOSIÇÃO DO BDI: | PERCENTUAIS (%) | TAXA DE TRIBUTOS
|  |  | PIS = | 0.65%
AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3.8% | CONFINS = | 3%
|  |  | ISS= | 3%
S | TAXA DE SEGUROS+GARANTIAS | 1%
R | TAXA DE RISCOS | 1.27%
DF | TAXA DE DESPESAS/FINANCEIRAS | 0.96% | I = | 6.65%
L | TAXA DE LUCROS/REMUNERAÇÃO | 6.16%
I | TAXA DE TRIBUTOS | 6.65%
CPRB | CPRB | 4.5%
| BDI= | 27.95%
BDI % = (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L) (1 - (I + CPRB))
KÊNIO ÁVILA FERNANDES
Eng.º Civil CREA Nº 70918/D-MG

## Curva ABC
CURVA ABC DE CUSTOS
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Araçuaí- MG | ISS= 3,00%
OBRA: CONSTRUÇÃO PONTE BAIRRO CORREDOR | DATA: | 2024-07-26
LOCAL: BAIRRO CORREDOR
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA: Região Jequitinhonha e Mucuri - C/ Desoneração - JANEIRO/24. SINAPI-MG C/ Desoneração - JUNHO/2024 SICRO-MG- JANEIRO/ 2024 | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 5 meses |  | BDI | 27.95%
|  |  |  | ITEM | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL | % GERAL | % ACUMULADA | CATEGORIA | CATEGORIA
|  |  |  | 2.0 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 310387.34 | 29.58% | 29.58% | A | A | 80%
|  |  |  | 6.0 | MURO DE ARRIMO- CONTENÇÃO | 213046.88 | 20.31% | 49.89% | A | B | 95%
|  |  |  | 4.0 | ESTRUTURAS (PILARES, VIGAS E LAJE DO TABULEIRO) | 173396.34 | 16.53% | 66.42% | A | C | 100%
|  |  |  | 8.0 | ILUMINAÇÃO PONTE | 169093.79 | 16.12% | 82.54% | B
|  |  |  | 12.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | 65034.75 | 6.2% | 88.74% | B
|  |  |  | 5.0 | LAJE DE APROXIMAÇÃO | 56636.05 | 5.4% | 94.14% | B
|  |  |  | 2.0 | FUNDAÇÃO | 20715.67 | 1.97% | 96.11% | C
|  |  |  | 9.0 | DIVERSOS | 15534.4 | 1.48% | 97.59% | C
|  |  |  | 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 14855.09 | 1.42% | 99.01% | C
|  |  |  | 11.0 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | 5219.82 | 0.5% | 99.51% | C
|  |  |  | 7.0 | DRENAGEM | 3614.5 | 0.34% | 99.85% | C
|  |  |  | 10.0 | LIMPEZA DE OBRA | 1649.2 | 0.16% | 100% | C
[6 empty] | 1049183.83 | 100%
0
________________________________________ | ________________________________________
Eng°.KENIO AVILA FERNANDES | TADEU BARBOSA DE OLIVEIRA
CREA - 70918/D | PREFEITO MUNICIPAL

## CRONOGRAMA
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Araçuaí- MG | [9 empty] | DATA: JULHO DE 2024
OBRA: CONSTRUÇÃO PONTE BAIRRO CORREDOR
LOCAL: BAIRRO CORREDOR | [9 empty] | BDI: |  | 27.95%
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA: Região Jequitinhonha e Mucuri - C/ Desoneração - JANEIRO/24. SINAPI-MG C/ Desoneração - JUNHO/2024 SICRO-MG- JANEIRO/ 2024
PRAZO DE EXECUÇÃO: 5 meses
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Item | Discriminação | VALOR DOS SEVIÇOS |  | Mês 1 |  | Mês 2 |  | Mês 3 |  | Mês 4 |  | Mês 5 |  | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 14855.09 | 1.416% | 14855.09 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14855.09 | 100%
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 310387.34 | 29.58% | 93116.202 | 30% | 93116.202 | 30% | 124154.936 | 40% |  |  |  |  | 310387.34 | 100%
3 | FUNDAÇÃO | 20715.67 | 1.974% | 0 |  | 20715.67 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 20715.67 | 100%
4 | ESTRUTURAS (PILARES, VIGAS E LAJE DO TABULEIRO) | 173396.34 | 16.53% | 0 |  | 34679.268 | 20% | 34679.268 | 20% | 104037.804 | 60% | 0 |  | 173396.34 | 100%
5 | LAJE DE APROXIMAÇÃO | 56636.05 | 5.398% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 28318.025 | 50% | 28318.025 | 50% | 56636.05 | 100%
6 | MURO DE ARRIMO- CONTENÇÃO | 213046.88 | 20.31% | 63914.064 | 30% | 42609.376 | 20% | 42609.376 | 20% | 63914.064 | 30% | 0 |  | 213046.88 | 100%
7 | DRENAGEM | 3614.5 | 0.3445% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3614.5 | 100% | 3614.5 | 100%
8 | ILUMINAÇÃO PONTE | 169093.79 | 16.12% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 169093.79 | 100% | 169093.79 | 100%
9 | DIVERSOS | 15534.4 | 1.481% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15534.4 | 100% | 15534.4 | 100%
10 | LIMPEZA DE OBRA | 1649.2 | 0.1572% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1649.2 | 100% | 1649.2 | 100%
11.0 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | 5219.82 | 0.4975% | 2609.91 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2609.91 | 50% | 5219.82 | 100%
12.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | 65034.75 | 6.199% | 13006.95 | 20% | 13006.95 | 20% | 13006.95 | 20% | 13006.95 | 20% | 13006.95 | 20% | 65034.75 | 100%
| TOTAL | 1049183.83 | 100% | 187502.216 | 17.87% | 204127.466 | 19.46% | 214450.53 | 20.44% | 209276.843 | 19.95% | 233826.775 | 22.29%
| TOTAL ACUMULADO | 1049183.83 | 100% | 187502.216 | 17.87% | 391629.682 | 37.33% | 606080.212 | 57.77% | 815357.055 | 77.71% | 1049183.83 | 100%
ARAÇUAÍ-MG, JULHO DE 2024
| ___________________________________________________ |  |  |  | _________________________________________________________________
| KÊNIO ÁVILA FERNANDES - CREA MG 70918/D |  |  |  | TADEU BARBOSA DE OLIVEIRA
| ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL