## Planilha Orcamentaria (hidden)
A N E X O I I
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: |  |  |  |  | FOLHA Nº:
OBRA: |  |  |  |  | DATA:
LOCAL: |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: | [5 empty] | LDI
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 0
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Superintendência de Projetos e Custos
Diretoria de Custos
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP - MG
Internet: www.transportes.mg.gov.br / E-mail: dco@transportes.mg.gov.br
Fone Geral: (31) 3239-0999 - Fax: (31) 3239-0899
Sede: Rua Manaus, nº 467 - Bairro Santa Efigênia - CEP 30150-350 - Belo Horizonte - MG

## Memória de Cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE CÓRREGO NARCISO
LOCAL: CÓRREGO NARCISO, ZONA RURAL, ARAÇUAÍ-MG
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA: Região Jequitinhonha e Mucuri C/ Desoneração - JANEIRO/24 // SINAPI-MG C/ Desoneração - MAIO/2024 // ORSE - ABRIL/ 2024 // EMOP - ABRIL/2024
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 meses
0
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
1.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 4.5 | 3,00 m comprimento X 1,50 m altura |  |  | 4.5 | 0
1.2 | SEINFRA | ED-50135 | BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DER-MG | M2 | 9 | 3,00 m comprimento X 3,00 m largura |  |  | 9 | 0
1.3 | SEINFRA | ED-50274 | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA PARA ATÉ VINTE (20) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO | U | 8 | 8 unidades, pontos para alinhamento da ponte |  |  | 8 | 0
1.4 | SEINFRA | ED-50150 | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA | U | 1 | 1 unidade |  |  | 1 | 0
1.5 | SEINFRA | ED-50151 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | U | 1 | 1 unidade |  |  | 1 | 0
2 |  |  | FUNDAÇÃO | [5 empty] | 0 | 0
2.1 | ORSE | 10191 | Furo em rocha com broca de vídea, utilizando martele elétrico (diâmetro: 20mm / profundidade: 50 cm) | UNID | 428 | 428 unidades, conforme projeto estrutural |  |  | 428 | 0
2.2 | SINAPI | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 4.52 | 4,52 m², conforme projeto estrutural |  |  | 4.52 | 0
2.3 | SEINFRA | ED-49655 | ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO COM CHUMBADOR QUÍMICO À BASE DE RESINA POLIÉSTER, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE BARRA | DM3 | 180.4 | 180,40 dm³, conforme projeto estrutural |  |  | 180.4 | 0
3 |  |  | ESTRUTURAS (MUROS DE CONCRETO, PILARES DE CONCRETO E VIGAS DE CONCRETO) | [5 empty] | 0 | 0
3.1 | SINAPI | 92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M2 | 121.68 | 121,68 m², conforme projeto estrutural |  |  | 121.68 | 0
3.2 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 43 | 43,00 KG, conforme projeto estrutural |  |  | 43 | 0
3.3 | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1372 | 1372,00 KG, conforme projeto estrutural |  |  | 1372 | 0
3.4 | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 15 | 15,00 KG, conforme projeto estrutural |  |  | 15 | 0
3.5 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 26 | 26,00 KG, conforme projeto estrutural |  |  | 26 | 0
3.6 | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1735 | 1735,00 KG, conforme projeto estrutural |  |  | 1735 | 0
3.7 | SINAPI | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1498 | 1498,00 KG, conforme projeto estrutural |  |  | 1498 | 0
3.8 | SEINFRA | ED-49631 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 80.355 | 80,36 m³, conforme projeto estrutural |  |  | 80.355 | 0
4 |  |  | VIGA METÁLICA | [5 empty] | 0 | 0
4.1 | SINAPI | 100764 | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA | KG | 2332 | 2332,00 KG, conforme projeto estrutural |  |  | 2332 | 0
4.2 | EMOP | 11.036.0002-1 | APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE,FRETADO,INCLUSIVE PREPARO DO B | DM3 | 108 | 100 dm comprimento da viga metálica X 2,7 dm largura X 0,20 dm espessura X 2 unidades
5 |  |  | LAJE | [5 empty] | 0 | 0
5.1 | COMPOSIÇÃO | 001 | LAJE PRÉ-MOLDADA PARA TABULEIRO DA PONTE COM VIGOTA TRELIÇADA H12 TR 12642 ARMADURA DE REFORÇO POSITIVA DA VIGOTA: 1∅12.5 C= 355, (TABULEIRO SOMENTE COM VIGOTAS), INCLUSIVE ESCORAMENTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 19.48 | 19,48 m², conforme projeto estrutural |  |  | 19.48 | 0
5.2 | SINAPI | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 128 | 128,00 KG, conforme projeto estrutural |  |  | 128 | 0
5.3 | SEINFRA | ED-49631 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 4.12 | 4,12 m³, conforme projeto estrutural |  |  | 4.12 | 0
6 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | [5 empty] | 0 | 0
6.1 | SEINFRA | ED-50392 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 0.5 | 0,50 % do valor total da obra |  |  | 0.5 | 0
7 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | [5 empty] | 0 | 0
7.1 | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 64 | 4 horas semanais X 4 semanas por mês X 4 meses |  |  | 64 | 0
7.2 | SINAPI | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 4 | 4 meses |  |  | 4 | 0
0
ARAÇUAÍ-MG, JUNHO DE 2024
|  | ________________________________________ |  | ________________________________________
|  | Eng°.KÊNIO ÁVILA FERNANDES |  | TADEU BARBOSA DE OLIVEIRA
|  | CREA - 70918/D |  | PREFEITO MUNICIPAL

## Planilha Orcamentaria
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Araçuaí- MG | [5 empty] | ISS: 3,00%
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE CÓRREGO NARCISO | [5 empty] | DATA: | 2024-06-01
LOCAL: CÓRREGO NARCISO, ZONA RURAL, ARAÇUAÍ-MG |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA: Região Jequitinhonha e Mucuri C/ Desoneração - JANEIRO/24 // SINAPI-MG C/ Desoneração - MAIO/2024 // ORSE - ABRIL/ 2024 // EMOP - ABRIL/2024 |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 meses | [6 empty] | BDI | 29.29%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL | 394274.09
1 | 0 | 0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 |  |  | TOTAL ITEM 1 | 10918.78
1.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 4.5 | 304.61 | 393.83 | 1772.24 | 1772.24 | 393.833 |  | 4.5 | 0
1.2 | SEINFRA | ED-50135 | BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DER-MG | M2 | 9 | 551.64 | 713.22 | 6418.98 | 6418.98 |  |  | 9 | 0
1.3 | SEINFRA | ED-50274 | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA PARA ATÉ VINTE (20) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO | U | 8 | 72.45 | 93.67 | 749.36 | 749.36 |  |  | 8 | 0
1.4 | SEINFRA | ED-50150 | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA | U | 1 | 380.88 | 492.44 | 492.44 | 492.44 |  |  | 1 | 0
1.5 | SEINFRA | ED-50151 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | U | 1 | 1149.16 | 1485.76 | 1485.76 | 1485.76 | 1485.7593 |  | 1 | 0
2 | 0 | 0 | FUNDAÇÃO |  |  |  | TOTAL ITEM 2 | 92370.81 |  |  |  |  | 0
2.1 | ORSE | 10191 | Furo em rocha com broca de vídea, utilizando martele elétrico (diâmetro: 20mm / profundidade: 50 cm) | UNID | 428 | 27.15 | 35.1 | 15022.8 | 15022.8 |  |  | 428 | 0
2.2 | SINAPI | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 4.52 | 71.26 | 92.13 | 416.43 | 416.43 |  |  | 4.52 | 0
2.3 | SEINFRA | ED-49655 | ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO COM CHUMBADOR QUÍMICO À BASE DE RESINA POLIÉSTER, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE BARRA | DM3 | 180.4 | 329.84 | 426.45 | 76931.58 | 76931.58 |  |  | 180.4 | 0
3 |  |  | ESTRUTURAS (MUROS DE CONCRETO, PILARES DE CONCRETO E VIGAS DE CONCRETO) |  |  |  | TOTAL ITEM 3 | 158179.15 |  |  |  |  | 0
3.1 | SINAPI | 92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M2 | 121.68 | 126.83 | 163.98 | 19953.09 | 19953.09 |  |  | 121.68 | 0
3.2 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 43 | 12.81 | 16.56 | 712.08 | 712.08 |  |  | 43 | 0
3.3 | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1372 | 12.05 | 15.58 | 21375.76 | 21375.76 |  |  | 1372 | 0
3.4 | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 15 | 11.3 | 14.61 | 219.15 | 219.15 |  |  | 15 | 0
3.5 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 26 | 10.08 | 13.03 | 338.78 | 338.78 |  |  | 26 | 0
3.6 | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1735 | 8.46 | 10.94 | 18980.9 | 18980.9 |  |  | 1735 | 0
3.7 | SINAPI | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1498 | 8.18 | 10.58 | 15848.84 | 15848.84 |  |  | 1498 | 0
3.8 | SEINFRA | ED-49631 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 80.36 | 777.21 | 1004.86 | 80750.55 | 80750.55 |  |  | 80.355 | 0.005
4 | 0 | 0 | VIGA METÁLICA |  |  |  | TOTAL ITEM 4 | 60207.88 |  |  |  |  | 0
4.1 | SINAPI | 100764 | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA | KG | 2332 | 14.16 | 18.31 | 42698.92 | 42698.92 |  |  | 2332 | 0
4.2 | EMOP | 11.036.0002-1 | APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE,FRETADO,INCLUSIVE PREPARO DO B | DM3 | 108 | 125.39 | 162.12 | 17508.96 | 17508.96
5 | 0 | 0 | LAJE | 0 |  |  | TOTAL ITEM 5 | 18063.43 |  |  |  |  | 0
5.1 | COMPOSIÇÃO | 001 | LAJE PRÉ-MOLDADA PARA TABULEIRO DA PONTE COM VIGOTA TRELIÇADA H12 TR 12642 ARMADURA DE REFORÇO POSITIVA DA VIGOTA: 1∅12.5 C= 355, (TABULEIRO SOMENTE COM VIGOTAS), INCLUSIVE ESCORAMENTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 19.48 | 489.4 | 632.75 | 12325.97 | 12325.97 |  |  | 19.48 | 0
5.2 | SINAPI | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 128 | 9.65 | 12.48 | 1597.44 | 1597.44 |  |  | 128 | 0
5.3 | SEINFRA | ED-49631 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 4.12 | 777.21 | 1004.86 | 4140.02 | 4140.02 |  |  | 4.12 | 0
6 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA |  |  |  | TOTAL ITEM 6 | 1961.56 |  |  |  |  | 0
6.1 | SEINFRA | ED-50392 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 0.5 | 392312.53 | 1961.56 | 1961.56 | 1961.56 |  |  | 0.5 | 0
7 | 0 | 0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | 0 |  |  | TOTAL ITEM 7 | 52572.48 |  |  |  |  | 0
7.1 | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 64 | 102.97 | 133.13 | 8520.32 | 8520.32 |  |  | 64 | 0
7.2 | SINAPI | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 4 | 8518.03 | 11013.04 | 44052.16 | 44052.16 |  |  | 4 | 0
TOTAL GERAL DA OBRA | [7 empty] | 394274.09 | 394274.09 |  | 0 |  | 0.005
ARAÇUAÍ-MG, JUNHO DE 2024
|  | ________________________________________ |  | ________________________________________
|  | Eng°.KÊNIO ÁVILA FERNANDES |  | TADEU BARBOSA DE OLIVEIRA
|  | CREA - 70918/D |  | PREFEITO MUNICIPAL

## Planilha Resumo
PLANILHA RESUMO DE CUSTOS
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Araçuaí- MG |  | ISS= 3,00%
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE CÓRREGO NARCISO |  | DATA: | 2024-06-01
LOCAL: CÓRREGO NARCISO, ZONA RURAL, ARAÇUAÍ-MG
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA: Região Jequitinhonha e Mucuri C/ Desoneração - JANEIRO/24 // SINAPI-MG C/ Desoneração - MAIO/2024 // ORSE - ABRIL/ 2024 // EMOP - ABRIL/2024 |  | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 meses |  |  | BDI | 29.29%
ITEM | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL S/ BDI | BDI | PREÇO TOTAL | % GERAL |  |  |  | 0
|  | 278787.662 | 115486.428 | 394274.09 | 100% |  |  |  | 0
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 7720.5711 | 3198.2089 | 10918.78 | 2.769% |  | 10918.78 | 0 | 0
2 | FUNDAÇÃO | 65314.5687 | 27056.2413 | 92370.81 | 23.43% |  | 92370.81 | 0 | 0
3 | ESTRUTURAS (MUROS DE CONCRETO, PILARES DE CONCRETO E VIGAS DE CONCRETO) | 111847.0539 | 46332.0961 | 158179.15 | 40.12% |  | 158179.15 | 0 | #REF!
4 | VIGA METÁLICA | 42572.4503 | 17635.4297 | 60207.88 | 15.27% | #REF! | 60207.88 | 0 | #REF!
5 | LAJE | 12772.4888 | 5290.9412 | 18063.43 | 4.581% |  | 18063.43 | 0 | #REF!
6 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | 1387.0014 | 574.5586 | 1961.56 | 0.4975%
7 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | 37173.5276 | 15398.9524 | 52572.48 | 13.33%
TOTAL GERAL DA OBRA |  | 278787.662 | 115486.428 | 394274.09 | 100% |  | 394274.09 | 0
ARAÇUAÍ-MG, JUNHO DE 2024
0
394289.67
________________________________________ |  | ________________________________________
Eng°.KÊNIO ÁVILA FERNANDES |  | TADEU BARBOSA DE OLIVEIRA
CREA - 70918/D |  | PREFEITO MUNICIPAL

## BDI
COMPOSIÇÃO DO BDI COM DESONERAÇÃO
OBRAS RODOVIARIAS DE ACORDO COM ACÓRDÃO TCU BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE CÓRREGO NARCISO
LOCAL: CÓRREGO NARCISO, ZONA RURAL, ARAÇUAÍ-MG
SIGLA | COMPOSIÇÃO DO BDI: | PERCENTUAIS (%) | TAXA DE TRIBUTOS
|  |  | PIS = | 0.65%
AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 5.5% | CONFINS = | 3%
|  |  | ISS= | 1.5%
S | TAXA DE SEGUROS+GARANTIAS | 1%
R | TAXA DE RISCOS | 1.27%
DF | TAXA DE DESPESAS/FINANCEIRAS | 0.83% | I = | 5.15%
L | TAXA DE LUCROS/REMUNERAÇÃO | 7.5%
I | TAXA DE TRIBUTOS | 5.15%
CPRB | CPRB | 4.5%
| BDI= | 29.29%
BDI % = (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L) (1 - (I + CPRB))
_________________________________________
KÊNIO ÁVILA FERNANDES
Eng.º Civil CREA Nº 70918/D-MG

## Curva ABC
CURVA ABC DE CUSTOS
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Araçuaí- MG | ISS= 3,00%
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE CÓRREGO NARCISO | DATA: | 2024-06-01
LOCAL: CÓRREGO NARCISO, ZONA RURAL, ARAÇUAÍ-MG
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA: Região Jequitinhonha e Mucuri C/ Desoneração - JANEIRO/24 // SINAPI-MG C/ Desoneração - MAIO/2024 // ORSE - ABRIL/ 2024 // EMOP - ABRIL/2024 | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 meses |  | BDI | 29.29%
|  |  |  | ITEM | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL | % GERAL | % ACUMULADA | CATEGORIA | CATEGORIA
|  |  |  | 3 | ESTRUTURAS (MUROS DE CONCRETO, PILARES DE CONCRETO E VIGAS DE CONCRETO) | 158179.15 | 40.12% | 40.12% | A | A | 80%
|  |  |  | 2 | FUNDAÇÃO | 92370.81 | 23.43% | 63.55% | A | B | 95%
|  |  |  | 7 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | 52572.48 | 13.33% | 76.88% | A | C | 100%
|  |  |  | 4 | VIGA METÁLICA | 60207.88 | 15.27% | 92.15% | B
|  |  |  | 5 | LAJE | 18063.43 | 4.581% | 96.73% | C
|  |  |  | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 10918.78 | 2.769% | 99.5% | C
|  |  |  | 6 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | 1961.56 | 0.4975% | 100% | C
|  |  |  | 0 | 0
0
[6 empty] | 394274.09 | 100%
0
________________________________________ | ________________________________________
Eng°.KÊNIO ÁVILA FERNANDES | TADEU BARBOSA DE OLIVEIRA
CREA - 70918/D | PREFEITO MUNICIPAL

## CRONOGRAMA
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Araçuaí- MG | [9 empty] | DATA: JUNHO DE 2024
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE CÓRREGO NARCISO
LOCAL: CÓRREGO NARCISO, ZONA RURAL, ARAÇUAÍ-MG | [9 empty] | BDI: |  | 29.29%
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA: Região Jequitinhonha e Mucuri C/ Desoneração - JANEIRO/24 // SINAPI-MG C/ Desoneração - MAIO/2024 // ORSE - ABRIL/ 2024 // EMOP - ABRIL/2024
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 meses
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Item | Discriminação | VALOR DOS SEVIÇOS |  | Mês 1 |  | Mês 2 |  | Mês 3 |  | Mês 4 |  | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 10918.78 | 2.769% | 10918.78 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10918.78 | 100%
2 | FUNDAÇÃO | 92370.81 | 23.43% | 64659.567 | 70% | 27711.243 | 30% | 0 |  |  |  | 92370.81 | 100%
3 | ESTRUTURAS (MUROS DE CONCRETO, PILARES DE CONCRETO E VIGAS DE CONCRETO) | 158179.15 | 40.12% | 0 |  | 47453.745 | 30% | 79089.575 | 50% | 31635.83 | 20% | 158179.15 | 100%
4 | VIGA METÁLICA | 60207.88 | 15.27% | 0 |  | 6020.788 | 10% | 12041.576 | 20% | 42145.516 | 70% | 60207.88 | 100%
5 | LAJE | 18063.43 | 4.581% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 18063.43 | 100% | 18063.43 | 100%
6 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | 1961.56 | 0.4975% | 980.78 | 50% | 0 |  | 0 |  | 980.78 | 50% | 1961.56 | 100%
7 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | 52572.48 | 13.33% | 13143.12 | 25% | 13143.12 | 25% | 13143.12 | 25% | 13143.12 | 25% | 52572.48 | 100%
| TOTAL | 394274.09 | 100% | 89702.247 | 22.75% | 94328.896 | 23.92% | 104274.271 | 26.45% | 105968.676 | 26.88%
| TOTAL ACUMULADO | 394274.09 | 100% | 89702.247 | 22.75% | 184031.143 | 46.68% | 288305.414 | 73.12% | 394274.09 | 100%
ARAÇUAÍ-MG, JUNHO DE 2024
| ___________________________________________________ |  |  |  | _________________________________________________________________
| KÊNIO ÁVILA FERNANDES - CREA MG 70918/D |  |  |  | TADEU BARBOSA DE OLIVEIRA
| ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÕES
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Araçuaí- MG | [5 empty] | ISS: 3,00%
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE CÓRREGO NARCISO | [5 empty] | DATA: | 2024-06-01
LOCAL: CÓRREGO NARCISO, ZONA RURAL, ARAÇUAÍ-MG |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA: Região Jequitinhonha e Mucuri C/ Desoneração - JANEIRO/24 // SINAPI-MG C/ Desoneração - MAIO/2024 // ORSE - ABRIL/ 2024 |  |  |  |  | ( ) DIRETA | ( x ) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 meses |  |  |  |  | BDI | 29.29%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO TOTAL
1 | COMPOSIÇÃO | 001 | LAJE PRÉ-MOLDADA PARA TABULEIRO DA PONTE COM VIGOTA TRELIÇADA H12 TR 12642 ARMADURA DE REFORÇO POSITIVA DA VIGOTA: 1∅12.5 C= 355, (TABULEIRO SOMENTE COM VIGOTAS), INCLUSIVE ESCORAMENTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 1 |  | 489.4
1.1 | SEINFRA | ED-19831 | VIGOTA TRELIÇADA, COM ALTURA DE 12CM, BASE DE 12CM, ESPESSURA DA BASE 4CM, INCLUSIVE FERRAGEM (FABRICAÇÃO) | M | 8.33 | 19.62 | 163.43
1.2 | SINAPI | 92772 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 28.48 | 8.09 | 230.4
1.3 | SINAPI-I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1.87 | 27.27 | 50.99
1.4 | SINAPI-I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0.04 | 23.54 | 0.94
1.5 | SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.501 | 24.92 | 12.48
1.6 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.354 | 18.53 | 6.56
1.7 | SINAPI | 101791 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO DUPLO. AF_09/2020 | M | 0.97 | 25.36 | 24.6
ARAÇUAÍ-MG, JUNHO DE 2024
|  | ________________________________________ |  | ________________________________________
|  | Eng°.KÊNIO ÁVILA FERNANDES |  | TADEU BARBOSA DE OLIVEIRA
|  | CREA - 70918/D |  | PREFEITO MUNICIPAL