## planilha atualizada 25-10-2022
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVILMENTO URBANO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PROPONENTE |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ - MG |  |  |  |  | DATA: | 2022-10-25
OBRA: |  | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÓ-INFÂNCIA - TIPO 1 |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
LOCAL DA OBRA: |  | RUA F, BAIRRO NOVA ESPERANÇA, ARAÇUAÍ-MG |  |  |  |  | (X) INDIRETA | ( ) DIRETA
REFERÊNCIA: |  | SEINFRA- DESONERADA - JEQUITINHONHA E MUCURI 06/2022 , SINAPI - COMPOSIÇÕES/ INSUMOS DESONERADA - BELO HORIZONTE 09/2022, PREÇO DE MERCADO, ORSE 07/2022 |  |  |  |  | PRAZO: | 04 MESES
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTI. | VALOR UNITÁRIO | BDI | 29.38%
|  |  |  | Unidade | Quantidade |  | VALOR COM BDI | VALOR TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SEINFRA | ED-16660 | Placa da obra - padrão Governo Federal | m² | 6 | 207.28 | 268.18 | 1609.08
Subtotal | [7 empty] | 1609.08
6 | ESQUADRIAS
PORTAS DE MADEIRA |  |  |  |  | 0
6.1 | COMPOSIÇÃO | COMP-02 | Porta de Madeira - PM1 - 70x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 10 | 835.29 | 1080.7 | 10807
6.2 | COMPOSIÇÃO | COMP-06 | Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 5 | 1132.92 | 1465.78 | 7328.9
6.3 | COMPOSIÇÃO | COMP-04 | Porta de Madeira - PM3 - 80x210, barra e chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 4 | 1153.47 | 1492.37 | 5969.48
6.4 | COMPOSIÇÃO | COMP-03 | Porta de Madeira - PM4 - 80x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 6 | 857.57 | 1109.53 | 6657.18
6.5 | COMPOSIÇÃO | COMP-05 | Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com barra e chapa metálica e visor, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 10 | 1348.06 | 1744.13 | 17441.3
6.6 | SEINFRA | ED-49607 | Porta de compesando de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melamínico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 16 | 966.73 | 1250.76 | 20012.16
CHAPAS METÁLICAS
6.7 | COMPOSIÇÃO | COMP-07 | Chapa metalica (alumínio) 0,8*0,5x 1mm para as portas - fornecimento e instalação | m² | 11.2 | 956.54 | 1237.58 | 13860.9
FERRAGENS E ACESSÓRIOS
6.8 | SINAPI | 91306 | Fechadura de embutir completa, para portas internas | un | 51 | 138.72 | 179.48 | 9153.48
PORTAS DE VIDRO
6.34 | SEINFRA | ED-48248 | Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria | m² | 20.25 | 6.66 | 8.62 | 174.56
VIDRO
6.35 | SEINFRA | ED-51158 | Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação | m² | 10.7 | 209.56 | 271.13 | 2901.09
6.36 | SEINFRA | ED-51160 | Vidro liso temperado incolor, espessura 10mm- fornecimento e instalação | m² | 11.4 | 333.45 | 431.42 | 4918.19
6.37 | SINAPI-I | 11186 | Espelho cristal esp. 4mm sem moldura de madeira | m² | 21.28 | 439.55 | 568.69 | 12101.72
ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO
6.38 | COMPOSIÇÃO | COMP-12 | Chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação | m² | 145.2 | 447.95 | 579.56 | 84152.11
Subtotal | [7 empty] | 195478.07
9 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
9.10 | SINAPI | 101739 | Roda meio em madeira (largura=10cm) | m | 191.3 | 31.1 | 40.24 | 7697.91
Subtotal | [7 empty] | 7697.91
10 | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)
10.7 | COMPOSIÇÃO | COMP-01 | Piso vinílico em manta e=2,0mm | m² | 394.33 | 144 | 186.31 | 73467.62
PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
10.15 | SEINFRA | ED-15226 | Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa | m² | 2.43 | 87.68 | 113.44 | 275.66 | FORAM EXECUTADAS 50% DESSES INTEM - OBS: JÁ RETIREI A QUANTIDADE EXCUTADA
10.16 | SEINFRA | ED-15226 | Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 5MPa | m² | 4.32 | 87.68 | 113.44 | 490.06
Subtotal | [7 empty] | 74233.34
11 | PINTURA
11.4 | SEINFRA | ED-50493 | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira | m² | 107.1 | 20.56 | 26.6 | 2848.86
11.5 | SEINFRA | ED-50493 | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira | m² | 19.13 | 20.56 | 26.6 | 508.86
Subtotal | [7 empty] | 3357.72
13 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
ACESSÓRIOS
13.8 | SEINFRA | ED-49962 | Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm | un | 24 | 34.96 | 45.23 | 1085.52
Subtotal | [7 empty] | 1085.52
14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA
14.37 | SEINFRA | ED-50010 | Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm | un | 4 | 49.57 | 64.13 | 256.52
14.39 | SINAPI | 98080 | Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m | un | 1 | 8847.74 | 11447.26 | 11447.26
14.40 | SINAPI | 98070 | Fossa séptica 2,30 x 2,30 m | un | 1 | 12367.8 | 16001.54 | 16001.54
Subtotal | [7 empty] | 27705.32
15 | LOUÇAS E METAIS
15.8 | MERCADO |  | Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente | un | 4 | 84.54 | 109.38 | 437.52
ACESSÓRIOS
15.12 | SINAPI | 100860 | Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, cógigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente | un | 15 | 87.03 | 112.6 | 1689
15.13 | SEINFRA | ED-48157 | Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, código AP.52, DECA, ou equivalente | un | 2 | 124.01 | 160.44 | 320.88
15.14 | SEINFRA | ED-48156 | Assento plástico Izy, código AP.01, DECA | un | 4 | 42.22 | 54.62 | 218.48
15.15 | SEINFRA | ED-48181 | Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente | un | 26 | 50.83 | 65.76 | 1709.76
15.16 | SEINFRA | ED-50316 | Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente | un. | 4 | 146.95 | 190.12 | 760.48
15.17 | SINAPI - I | 11777 | Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente | un | 2 | 162.52 | 210.27 | 420.54
15.18 | SINAPI - I | 11777 | Torneira elétrica Fortti Maxi, com mangueira plastica, código 79004, LORENZETTI ou equivalente | un | 4 | 162.52 | 210.27 | 841.08
15.19 | SINAPI - I | 13984 | Torneira Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente (para chuveiros), Deca ou equivalente | un | 15 | 56.6 | 73.23 | 1098.45
15.20 | SINAPI - I | 11772 | Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente | un | 15 | 97.29 | 125.87 | 1888.05
15.21 | SINAPI - I | 11762 | Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque | un | 11 | 46 | 59.52 | 654.72
15.22 | SINAPI - I | 44045 | Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente | un | 32 | 256.83 | 332.29 | 10633.28
15.23 | SEINFRA | ED-48188 | Dispenser Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente | un | 26 | 54.64 | 70.69 | 1837.94
15.24 | SEINFRA | ED-48182 | Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente. | un | 22 | 57.68 | 74.63 | 1641.86
15.25 | SEINFRA | ED-48176 | Cabide metálico Izy, código 2060.C37, Deca ou equivalente | un | 22 | 34.76 | 44.97 | 989.34
15.26 | SEINFRA | ED-48161 | Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.I.080.ESC, aço inox polido, DECA ou equivalente | un | 8 | 213.23 | 275.88 | 2207.04
15.27 | SEINFRA | ED-48167 | Barra de apoio de canto para lavatório, aço inox polido,Celite ou equivalente | un | 4 | 227.97 | 294.95 | 1179.8
15.28 | SEINFRA | ED-48165 | Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", Linha conforto código 2335.I.ESC | un | 1 | 393.42 | 509.01 | 509.01
15.29 | SEINFRA | ED-50941 | Barra metálica com pintura azul para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4" | m | 20.6 | 217.78 | 281.77 | 5804.46
Subtotal | [7 empty] | 34841.69
16 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL
16.20 | SEINFRA | ED-50207 | Placa de sinalização em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar | un | 1 | 18.97 | 24.54 | 24.54
16.21 | SEINFRA | ED-50207 | Placa de sinalização em pvc cod 6 - (348x348) Perigo Inflamável | un | 1 | 18.97 | 24.54 | 24.54
Subtotal | [7 empty] | 49.08
17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
17.1 | SEINFRA | ED-50193 | Extintor ABC - 6KG | un | 7 | 168.56 | 218.08 | 1526.56
17.2 | SINAPI | 101907 | Extintor CO2 - 6KG | un | 1 | 625.91 | 809.81 | 809.81
17.12 | SINAPI - I | 20965 | Esguicho jato solido 1 1/2" 16mm | un | 3 | 77.06 | 99.7 | 299.1
17.13 | SINAPI - I | 21029 | Mangueiras de incêndio de nylon - 1 1/2" 16mm - 15 metros comprimento | un | 6 | 360 | 465.77 | 2794.62
17.19 | SINAPI - I | 6011 | Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2" | un | 5 | 354.1 | 458.14 | 2290.7
17.20 | SEINFRA | ED-48287 | Válvula de retenção vertical 2 1/2" | un | 2 | 289.14 | 374.09 | 748.18
17.22 | SEINFRA | ED-26993 | Luminária de emergência com lampada fluorescente 9W de 1 hora | un | 40 | 203.89 | 263.79 | 10551.6
17.23 | SEINFRA | ED-50467 | Marcação no Piso - 1 x 1m para extintor | m² | 8 | 39.2 | 50.72 | 405.76
17.24 | SEINFRA | ED-50467 | Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante | m² | 3 | 39.2 | 50.72 | 152.16
17.25 | SINAPI - I | 730 | Conjunto motobomba trifasico BC-21 R 1 1/2 3 CV | un | 2 | 8708.29 | 11266.84 | 22533.68
17.26 | SEINFRA | ED-50200 | Placa de sinalização em pvc cod 25 - (200x200) Hidrante de incendio | un | 2 | 18.93 | 24.49 | 48.98
17.27 | SEINFRA | ED-50201 | Placa de sinalização em pvc cod 12 e 13- (250x125) Saída de emergência | un | 14 | 21.01 | 27.18 | 380.52
17.28 | SEINFRA | ED-50205 | Placa de sinalização em pvc cod 17 - (250x125) Mensagem "Saída" | un | 3 | 20.86 | 26.99 | 80.97
17.29 | SEINFRA | ED-50199 | Placa de sinalização em pvc cod 23 - (200x200) Extintor de Incêndio | un | 8 | 18.9 | 24.45 | 195.6
Subtotal | [7 empty] | 42818.24
18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V
CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
18.4 | SINAPI | 101946 | Quadro de medição - fornecimento e instalação | un | 1 | 142.26 | 184.06 | 184.06
DISJUNTORES E INTERRUPTORES
18.12 | SEINFRA | ED-49240 | Disjuntor bipolar termomagnético 25A | un | 23 | 59.84 | 77.42 | 1780.66
18.19 | SUDECAP | 11.20.02 | Interruptor bipolar DR - 40A | un | 1 | 187.3 | 242.33 | 242.33
ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
18.32 | SINAPI - I | 41480 | Caixa inspeção aterramento 250x250x400mm | un | 2 | 49.47 | 64 | 128
CABOS E FIOS (CONDUTORES)
|  |  | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: |  | 0 | 0
18.40 | SINAPI - I | 39236 | #95 mm² | m | 235.1 | 87.75 | 113.53 | 26690.9
18.41 | SINAPI - I | 39238 | #150 mm² | m | 98.8 | 132.7 | 171.69 | 16962.97
ILUMINAÇÃO E TOMADAS
18.59 | SINAPI - I | 7528 | Tomada universal, circular, 2P+T, 10A, cor branca, completa | un | 165 | 8.9 | 11.51 | 1899.15
18.61 | SINAPI | 91953 | Interruptor simples 10 A, completa | un | 61 | 22.91 | 29.64 | 1808.04
18.62 | COMPOSIÇÃO | COMP-08 | Luminárias 2x40W completa | un | 151 | 135.73 | 175.61 | 26517.11
18.63 | COMPOSIÇÃO | COMP-09 | Luminárias 2x20W completa | un | 34 | 126.93 | 164.22 | 5583.48
18.64 | ORSE | 8319 | Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W | un | 9 | 459.9 | 595.02 | 5355.18
18.65 | SINAPI - I | 12273 | Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W | un | 4 | 119.91 | 155.14 | 620.56
18.66 | SINAPI - I | 12273 | Projetor com lâmpada de vapor metálico 250W | un | 1 | 119.91 | 155.14 | 155.14
18.67 | COMPOSIÇÃO | COMP-10 | Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W | un | 20 | 117.28 | 151.74 | 3034.8
Subtotal | [7 empty] | 90962.38
20 | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA
EQUIPAMENTOS PASSIVOS
20.1 | SINAPI | 98302 | Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6 | un | 2 | 1080.61 | 1398.1 | 2796.2
20.2 | MERCADO |  | Switch de 48 portas | un | 1 | 3665 | 4741.8 | 4741.8
20.3 | ORSE | 11127 | Bloco 110 para rack 19” 100 pares | un | 1 | 109.96 | 142.27 | 142.27
20.4 | SUDECAP | 11.82.54 | Guias de cabos simples | un | 2 | 27.09 | 35.05 | 70.1
20.5 | MERCADO |  | Guia de Cabos Vertical, fechado | un | 1 | 245.83 | 318.06 | 318.06
20.6 | MERCADO |  | Guia de Cabos Vertical | un | 2 | 309.75 | 400.76 | 801.52
20.7 | MERCADO |  | Guia de Cabos Superior, fechado | un | 1 | 84 | 108.68 | 108.68
20.12 | ORSE | 8439 | Mini-rack de parede 19" x 8u x 450mm - fornecimento e instalação | un | 1 | 750.88 | 971.49 | 971.49
20.13 | MERCADO |  | Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs - fornecimento e instalação | un | 2 | 246.74 | 319.23 | 638.46
|  |  | CABOS DE CONEXÃO |  | 0 | 0
20.17 | SINAPI-I | 39607 | Cabos de conexões – Patch cord categoria 6 - 2,5 metros | un | 26 | 31.25 | 40.43 | 1051.18
20.18 | MERCADO |  | Plugue 100 IDC - 4 pares | un | 48 | 15.75 | 20.38 | 978.24
|  |  | TOMADAS |  | 0 | 0 |  | 0
20.19 | SINAPI | 98307 | Tomada modular RJ-45 Categoria 6 (completa) | un | 26 | 43.04 | 55.69 | 1447.94
20.20 | SEINFRA | ED-15753 | Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa | un | 14 | 23.89 | 30.91 | 432.74
20.21 | ORSE | 679 | Central PABX 4/12 | un | 1 | 1081.01 | 1398.62 | 1398.62
Subtotal | [7 empty] | 15897.3
22 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
22.1 | SINAPI | 96989 | Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples | m | 3 | 143.8 | 186.05 | 558.15
Subtotal | [7 empty] | 558.15
23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
23.4 | COMPOSIÇÃO | COMP-11 | Prateleiras e escaninhos em mdf | m² | 48.02 | 80.27 | 103.85 | 4986.88
23.5 | SEINFRA | ED-49699 | Fechadura tipo externa, grau de segurança médio, máquina 40mm, acabamento com espelho cromado e maçaneta modelo alavanca em zamac, inclusive acessórios para fixação e duas (2) chaves | un | 6 | 120.02 | 155.28 | 931.68
Subtotal | [7 empty] | 5918.56
24 | SERVIÇOS FINAIS
24.1 | SEINFRA | ED-50266 | Limpeza final da obra | m² | 1510.23 | 5.86 | 7.58 | 11447.54
Subtotal | [7 empty] | 11447.54
[10 empty] | 345000 | fazer oficio solicitando o desembolso e questionar se esse valor poderá ser ressacido aos cofres do município?
TOTAL GERAL DA OBRA: | [7 empty] | 513659.9 |  | 418000 | ultima parcela.
763000
Araçuaí, 25 de Outubro de 2022.
|  |  | Géssica Maria Santos Andrade |  | Tadeu Barbosa de Oliveira
|  |  | Eng. Civil - CREA MG 195775/D |  | Prefeito Municipal de Araçuaí-MG

## CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROPONETE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ-MG |  | VALOR DA OBRA: | 513659.9 |  | DATA: 25/10/2022
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÓ-INFÂNCIA TIPO 01 |  | LOCAL: RUA F, BAIRRO NOVA ESPERANÇA, ARAÇUAÍ-MG |  |  | PRAZO DA OBRA: 04 MESES
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 0.3133% | 100%
|  | Financeiro | 1609.08 | 1609.08 | 0 | 0 | 0
6 | ESQUADRIAS | Físico % | 38.06% | 50% | 50%
|  | Financeiro | 195478.07 | 97739.035 | 97739.035 | 0 | 0
9 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | Físico % | 1.499% |  |  | 50% | 50%
|  | Financeiro | 7697.91 | 0 | 0 | 3848.955 | 3848.955
10 | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) | Físico % | 14.45% |  | 50% | 50%
|  | Financeiro | 74233.34 | 0 | 37116.67 | 37116.67 | 0
11 | PINTURA | Físico % | 0.6537% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 3357.72 | 0 | 0 | 0 | 3357.72
13 | DRENNAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | Físico % | 0.2113% | 100%
|  | Financeiro | 1085.52 | 1085.52 | 0 | 0 | 0
14 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | Físico % | 5.394% |  | 50% | 50%
|  | Financeiro | 27705.32 | 0 | 13852.66 | 13852.66 | 0
15 | LOUÇA E METAIS | Físico % | 6.783% |  |  | 50% | 50%
|  | Financeiro | 34841.69 | 0 | 0 | 17420.845 | 17420.845
16 | INSTALAÇÃO DE GÁS E COMBUSTÍVEL | Físico % | 0.009555% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 49.08 | 0 | 0 | 0 | 49.08
17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | Físico % | 8.336% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 42818.24 | 0 | 0 | 0 | 42818.24
18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | Físico % | 17.71% | 50% | 50%
|  | Financeiro | 90962.38 | 45481.19 | 45481.19 | 0 | 0
20 | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA | Físico % | 3.095% | 50% | 50%
|  | Financeiro | 15897.3 | 7948.65 | 7948.65 | 0 | 0
22 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICA (SPDA) | Físico % | 0.1087% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 558.15 | 0 | 0 | 0 | 558.15
23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | Físico % | 1.152% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 5918.56 | 0 | 0 | 5918.56 | 0
24 | SERVIÇOS FINAIS | Físico % | 2.229% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 11447.54 | 0 | 0 | 0 | 11447.54
TOTAL |  | Físico % | 100% | 29.95% | 39.35% | 15.22% | 15.48%
|  | Financeiro | 513659.9 | 153863.475 | 202138.205 | 78157.69 | 79500.53
Araçuaí, 25 de Outubro de 2022.
| Géssica Maria Santos Andrade |  | Tadeu Barbosa de Oliveira
| Eng. Civil - CREA - MG 195775/D |  | Prefeito Municipal de Araçuaí-MG

## bdi
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVILMENTO URBANO
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI
BDI (conforme ácordão Nº 2622/13) e Lei nº 13.161 de 31.08.15 ) - OBRAS DE EDIFICAÇÕES
DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS |  | COMPOSIÇÃO ADOTADO DE ACORDO COM O ISS. ISS DO MUNICÍPIO=3,00% | FÓRMULA DO BDI
Custos Diretos (CD) |  | 100% | BDI = ((1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L) (1 - (I + CPRB))
Administração Central (AC) |  | 5.5%
Lucro (L) |  | 7.5%
Despesas Financeiras (DF) |  | 0.9%
Seguros, Garantias e Riscos |  | 2.27%
Seguros + Garantias (S) |  | 1%
Riscos ( R ) |  | 1.27% | BDI UTILIZADO:
Tributos (I) |  | 5.15% | 29.38%
ISS (ISS) |  | 1.5%
PIS (PIS) |  | 0.65%
CONFINS (CONFINS) |  | 3%
CPRB (INSS) |  | 4.5%
Araçuaí, 25 de Outubro de 2022.
Géssica Maria Santos Andrade
Engenheira Civil
CREA-MG: 195575/D

## mapa de coleta
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
PROPOSTAS COMERCIAIS
OBRA | Construção de unidade de educação infantil do programa Pró-Infância - Tipo 1
Item | Descrição | Unid | Preço Adotado | Justificativa | Propostas
10.7 | Piso vinílico em manta e=2,0mm | M² | 175.77 | Menor preço. | Fornecedor 1
|  |  | 134.316 |  | Data da Proposta: 25/10/2022
|  |  | 163.6215 |  | Empresa: |  |  |  | Endereço eletrônico |  |  | Preço total
[5 empty] | HARPIA CASAS |  |  |  | https://www.harpiacasa.com.br/produto/2693-piso-vinilico-em-manta-tarkett-fademac-vylon-plus-2-mm-x-2,00-m(m2)-593 |  |  | 167.4
[5 empty] | Telefones: | [6 empty] | Preço frete + impostos
[5 empty] | 0800 601 2277 | [6 empty] | 8.37
[5 empty] | IMPOSTOS |  |  |  | Frete |  | Custo | Preço Total
[5 empty] | IPI: | 0% | ICMS | 0% | ( ) CIF | (x)FOB | 8.37 | 175.77
Fornecedor 2
Data da Proposta: 25/10/2022
[5 empty] | Empresa: |  |  |  | Endereço eletrônico |  |  | Preço total
[5 empty] | LIG PISOS |  |  |  | https://www.ligpisos.com.br/www.ligpisos.com.br/bxqdwqfis-piso-vinilico-em-manta-vylon-plus-2mm-cor-593-preco-por-m |  |  | 127.92
[5 empty] | Contato: | [6 empty] | Preço frete + impostos
|  |  | 134.316 |  | (11) 2221-1204 | [6 empty] | 6.396
[5 empty] | IMPOSTOS |  |  |  | Frete |  | Custo | Preço Total
[5 empty] | IPI: | 0% | ICMS | 0% | ( ) CIF | (x)FOB | 6.396 | 134.316
Fornecedor 3
Data da Proposta: 25/10/2022
[5 empty] | Empresa: |  |  |  | Endereço eletrônico |  |  | Preço total
[5 empty] | AFREL PISOS E CARPETES |  |  |  | https://www.afrel.com.br/vylon-plus-21000593.html |  |  | 155.83
[5 empty] | Contato: | [6 empty] | Preço frete + impostos
[5 empty] | (11) 5199 - 3866 / (27) 4042 - 3337 / (21) 2042 - 2872 - Whatsapp (21) 97231 - 4438 | [6 empty] | 7.7915
[5 empty] | IMPOSTOS |  |  |  | Frete |  | Custo | Preço Total
[5 empty] | IPI: | 0% | ICMS | 0% | (x) CIF | ( )FOB | 7.7915 | 163.6215
Item | Descrição | Unid | Preço Adotado | Justificativa | Fornecedor 1
15.8 | Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente | Unid | 89.54 | Menor preço. | Data da Proposta: 25/10/2022
|  |  | 107.17 |  | Empresa: |  |  |  | Endereço |  |  | Preço total
|  |  | 84.54 |  | MAGAZINE LUIZA |  |  |  | https://www.magazineluiza.com.br/banheira-rigida-e-avulsa-burigotto/p/7837101/bb/ifba/ |  |  | 74.9
[5 empty] | Contato: | [6 empty] | Frete + impostos
[5 empty] | 0800 773 3838 | [6 empty] | 14.64
[5 empty] | IMPOSTOS |  |  |  | Frete |  | Custo | Preço Total
[5 empty] | IPI: | 0% | ICMS | 0% | (X) CIF | ( )FOB | 14.64 | 89.54
Fornecedor 2
Data da Proposta: 25/10/2022
[5 empty] | Empresa: |  |  |  | Endereço |  |  | Preço total
[5 empty] | EXTRA |  |  |  | https://www.extra.com.br/bebes/BanhodoBebe/BanheirasparaBebe/banheira-rigida-burigotto-6373759.html?IdSku=6373759 |  |  | 74.79
[5 empty] | Contato: | [6 empty] | Frete + impostos
|  |  | 84.54 |  | (11) 4003-3383 | [6 empty] | 32.38
[5 empty] | IMPOSTOS |  |  |  | Frete |  | Custo | Preço Total
[5 empty] | IPI: | 0% | ICMS | 0% | (X) CIF | ( )FOB | 32.38 | 107.17
Fornecedor 3
Data da Proposta: 25/10/2022
[5 empty] | Empresa: |  |  |  | Endereço |  |  | Preço total
[5 empty] | RI HAPPY |  |  |  | https://www.rihappy.com.br/banheira-rigida-burigotto-5040095/p |  |  | 69.9
[5 empty] | Contato: | [6 empty] | Frete + impostos
14.64
[5 empty] | IMPOSTOS |  |  |  | Frete |  | Custo | Preço Total
[5 empty] | IPI: | 0% | ICMS | 0% | (X) CIF | ( )FOB | 14.64 | 84.54
Item | Descrição | Unid | Preço Adotado | Justificativa | Fornecedor 1
20.2 | Switch de 48 portas | Unid | 6300 | Menor preço. | Data da Proposta: 05/10/2022
|  |  | 7905.45 |  | Empresa: |  |  |  | Contato: |  |  | Preço total
|  |  | 3665 |  | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO FM |  |  |  | ARMANDO ROSA |  |  | 6000
[5 empty] | Contato: |  |  |  | E-mail: |  |  | Frete + impostos
[5 empty] | (33) 3534-1204 |  |  |  | fm.atendimento7@gmail.com |  |  | 300
[5 empty] | IMPOSTOS |  |  |  | Frete |  | Custo | Preço Total
[5 empty] | IPI: | 0% | ICMS | 0% | ( ) CIF | (x)FOB | 300 | 6300
Fornecedor 2
Data da Proposta: 05/10/2022
[5 empty] | Empresa: |  |  |  | Contato: |  |  | Preço total
[5 empty] | RG DUTRA ELETRICIDADE E AUTOMAÇÃO |  |  |  | CLARA SOARES |  |  | 7529
|  |  | 3665 |  | Contato: |  |  |  | E-mail: |  |  | Frete + impostos
[5 empty] | (33) 3534-1339 |  |  |  | rgdfinanceiro@gmail.com |  |  | 376.45
[5 empty] | IMPOSTOS |  |  |  | Frete |  | Custo | Preço Total
[5 empty] | IPI: | 0% | ICMS | 0% | ( ) CIF | (x)FOB | 376.45 | 7905.45
Fornecedor 3
Data da Proposta: 07/10/2022
[5 empty] | Empresa: |  |  |  | Contato: |  |  | Preço total
[5 empty] | CASA DAS ANTENAS E ALARMES |  |  |  | CLEUBER |  |  | 3490.48
[5 empty] | Contato: |  |  |  | E-mail: |  |  | Frete + impostos
[5 empty] | (33) 3731-1322 |  |  |  | casa-notorium@hotmail.com |  |  | 174.52
[5 empty] | IMPOSTOS |  |  |  | Frete |  | Custo | Preço Total
[5 empty] | IPI: | 0% | ICMS | 0% | (X) CIF | ( )FOB | 174.52 | 3665
Item | Descrição | Unid | Preço Adotado | Justificativa | Fornecedor 1
20.5 | Guia de Cabos Vertical, fechado | Unid | 420 | Menor preço. | Data da Proposta: 05/10/2022
|  |  | 404.25 |  | Empresa: |  |  |  | Contato: |  |  | Preço total
|  |  | 245.83 |  | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO FM |  |  |  | ARMANDO ROSA |  |  | 400
[5 empty] | Contato: |  |  |  | E-mail: |  |  | Frete + impostos
[5 empty] | (33) 3534-1204 |  |  |  | fm.atendimento7@gmail.com |  |  | 20
[5 empty] | IMPOSTOS |  |  |  | Frete |  | Custo | Preço Total
[5 empty] | IPI: | 0% | ICMS | 0% | ( ) CIF | (x)FOB | 20 | 420
Fornecedor 2
Data da Proposta: 05/10/2022
[5 empty] | Empresa: |  |  |  | Contato: |  |  | Preço total
[5 empty] | RG DUTRA ELETRICIDADE E AUTOMAÇÃO |  |  |  | CLARA SOARES |  |  | 385
|  |  | 245.83 |  | Contato: |  |  |  | E-mail: |  |  | Frete + impostos
[5 empty] | (33) 3534-1339 |  |  |  | rgdfinanceiro@gmail.com |  |  | 19.25
[5 empty] | IMPOSTOS |  |  |  | Frete |  | Custo | Preço Total
[5 empty] | IPI: | 0% | ICMS | 0% | ( ) CIF | (x)FOB | 19.25 | 404.25
Fornecedor 3
Data da Proposta: 07/10/2022
[5 empty] | Empresa: |  |  |  | Contato: |  |  | Preço total
[5 empty] | CASA DAS ANTENAS E ALARMES |  |  |  | CLEUBER |  |  | 234.12
[5 empty] | Contato: |  |  |  | E-mail: |  |  | Frete + impostos
[5 empty] | (33) 3731-1322 |  |  |  | casa-notorium@hotmail.com |  |  | 11.71
[5 empty] | IMPOSTOS |  |  |  | Frete |  | Custo | Preço Total
[5 empty] | IPI: | 0% | ICMS | 0% | (X) CIF | ( )FOB | 11.71 | 245.83
Item | Descrição | Unid | Preço Adotado | Justificativa | Fornecedor 1
20.6 | Guia de Cabos Vertical | Unid | 420 | Menor preço. | Data da Proposta: 05/10/2022
|  |  | 309.75 |  | Empresa: |  |  |  | Contato: |  |  | Preço total
|  |  | 320.78 |  | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO FM |  |  |  | ARMANDO ROSA |  |  | 400
[5 empty] | Contato: |  |  |  | E-mail: |  |  | Frete + impostos
[5 empty] | (33) 3534-1204 |  |  |  | fm.atendimento7@gmail.com |  |  | 20
[5 empty] | IMPOSTOS |  |  |  | Frete |  | Custo | Preço Total
[5 empty] | IPI: | 0% | ICMS | 0% | ( ) CIF | (x)FOB | 20 | 420
Fornecedor 2
Data da Proposta: 05/10/2022
[5 empty] | Empresa: |  |  |  | Contato: |  |  | Preço total
[5 empty] | RG DUTRA ELETRICIDADE E AUTOMAÇÃO |  |  |  | CLARA SOARES |  |  | 295
|  |  | 309.75 |  | Contato: |  |  |  | E-mail: |  |  | Frete + impostos
[5 empty] | (33) 3534-1339 |  |  |  | rgdfinanceiro@gmail.com |  |  | 14.75
[5 empty] | IMPOSTOS |  |  |  | Frete |  | Custo | Preço Total
[5 empty] | IPI: | 0% | ICMS | 0% | ( ) CIF | (x)FOB | 14.75 | 309.75
Fornecedor 3
Data da Proposta: 07/10/2022
[5 empty] | Empresa: |  |  |  | Contato: |  |  | Preço total
[5 empty] | CASA DAS ANTENAS E ALARMES |  |  |  | CLEUBER |  |  | 305.5
[5 empty] | Contato: |  |  |  | E-mail: |  |  | Frete + impostos
[5 empty] | (33) 3731-1322 |  |  |  | casa-notorium@hotmail.com |  |  | 15.28
[5 empty] | IMPOSTOS |  |  |  | Frete |  | Custo | Preço Total
[5 empty] | IPI: | 0% | ICMS | 0% | (X) CIF | ( )FOB | 15.28 | 320.78
Item | Descrição | Unid | Preço Adotado | Justificativa | Fornecedor 1
20.7 | Guia de Cabos Superior, fechado | Unid | 210 | Menor preço. | Data da Proposta: 05/10/2022
|  |  | 315 |  | Empresa: |  |  |  | Contato: |  |  | Preço total
|  |  | 84 |  | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO FM |  |  |  | ARMANDO ROSA |  |  | 200
[5 empty] | Contato: |  |  |  | E-mail: |  |  | Frete + impostos
[5 empty] | (33) 3534-1204 |  |  |  | fm.atendimento7@gmail.com |  |  | 10
[5 empty] | IMPOSTOS |  |  |  | Frete |  | Custo | Preço Total
[5 empty] | IPI: | 0% | ICMS | 0% | ( ) CIF | (x)FOB | 10 | 210
Fornecedor 2
Data da Proposta: 05/10/2022
[5 empty] | Empresa: |  |  |  | Contato: |  |  | Preço total
[5 empty] | RG DUTRA ELETRICIDADE E AUTOMAÇÃO |  |  |  | CLARA SOARES |  |  | 300
|  |  | 84 |  | Contato: |  |  |  | E-mail: |  |  | Frete + impostos
[5 empty] | (33) 3534-1339 |  |  |  | rgdfinanceiro@gmail.com |  |  | 15
[5 empty] | IMPOSTOS |  |  |  | Frete |  | Custo | Preço Total
[5 empty] | IPI: | 0% | ICMS | 0% | ( ) CIF | (x)FOB | 15 | 315
Fornecedor 3
Data da Proposta: 07/10/2022
[5 empty] | Empresa: |  |  |  | Contato: |  |  | Preço total
[5 empty] | CASA DAS ANTENAS E ALARMES |  |  |  | CLEUBER |  |  | 80
[5 empty] | Contato: |  |  |  | E-mail: |  |  | Frete + impostos
[5 empty] | (33) 3731-1322 |  |  |  | casa-notorium@hotmail.com |  |  | 4
[5 empty] | IMPOSTOS |  |  |  | Frete |  | Custo | Preço Total
[5 empty] | IPI: | 0% | ICMS | 0% | (X) CIF | ( )FOB | 4 | 84
Item | Descrição | Unid | Preço Adotado | Justificativa | Fornecedor 1
20.13 | Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs - fornecimento e instalação | Unid | 315 | Menor preço. | Data da Proposta: 05/10/2022
|  |  | 246.74 |  | Empresa: |  |  |  | Contato: |  |  | Preço total
|  |  | 504 |  | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO FM |  |  |  | ARMANDO ROSA |  |  | 300
[5 empty] | Contato: |  |  |  | E-mail: |  |  | Frete + impostos
[5 empty] | (33) 3534-1204 |  |  |  | fm.atendimento7@gmail.com |  |  | 15
[5 empty] | IMPOSTOS |  |  |  | Frete |  | Custo | Preço Total
[5 empty] | IPI: | 0% | ICMS | 0% | ( ) CIF | (x)FOB | 15 | 315
Fornecedor 2
Data da Proposta: 05/10/2022
[5 empty] | Empresa: |  |  |  | Contato: |  |  | Preço total
[5 empty] | RG DUTRA ELETRICIDADE E AUTOMAÇÃO |  |  |  | CLARA SOARES |  |  | 234.99
|  |  | 246.74 |  | Contato: |  |  |  | E-mail: |  |  | Frete + impostos
[5 empty] | (33) 3534-1339 |  |  |  | rgdfinanceiro@gmail.com |  |  | 11.75
[5 empty] | IMPOSTOS |  |  |  | Frete |  | Custo | Preço Total
[5 empty] | IPI: | 0% | ICMS | 0% | ( ) CIF | (x)FOB | 11.75 | 246.74
Fornecedor 3
Data da Proposta: 07/10/2022
[5 empty] | Empresa: |  |  |  | Contato: |  |  | Preço total
[5 empty] | CASA DAS ANTENAS E ALARMES |  |  |  | CLEUBER |  |  | 480
[5 empty] | Contato: |  |  |  | E-mail: |  |  | Frete + impostos
[5 empty] | (33) 3731-1322 |  |  |  | casa-notorium@hotmail.com |  |  | 24
[5 empty] | IMPOSTOS |  |  |  | Frete |  | Custo | Preço Total
[5 empty] | IPI: | 0% | ICMS | 0% | (X) CIF | ( )FOB | 24 | 504
Item | Descrição | Unid | Preço Adotado | Justificativa | Fornecedor 1
20.18 | Plugue 100 IDC - 4 pares | Unid | 63 | Menor preço. | Data da Proposta: 05/10/2022
|  |  | 42 |  | Empresa: |  |  |  | Contato: |  |  | Preço total
|  |  | 15.75 |  | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO FM |  |  |  | ARMANDO ROSA |  |  | 60
[5 empty] | Contato: |  |  |  | E-mail: |  |  | Frete + impostos
[5 empty] | (33) 3534-1204 |  |  |  | fm.atendimento7@gmail.com |  |  | 3
[5 empty] | IMPOSTOS |  |  |  | Frete |  | Custo | Preço Total
[5 empty] | IPI: | 0% | ICMS | 0% | ( ) CIF | (x)FOB | 3 | 63
Fornecedor 2
Data da Proposta: 05/10/2022
[5 empty] | Empresa: |  |  |  | Contato: |  |  | Preço total
[5 empty] | RG DUTRA ELETRICIDADE E AUTOMAÇÃO |  |  |  | CLARA SOARES |  |  | 40
|  |  | 15.75 |  | Contato: |  |  |  | E-mail: |  |  | Frete + impostos
[5 empty] | (33) 3534-1339 |  |  |  | rgdfinanceiro@gmail.com |  |  | 2
[5 empty] | IMPOSTOS |  |  |  | Frete |  | Custo | Preço Total
[5 empty] | IPI: | 0% | ICMS | 0% | ( ) CIF | (x)FOB | 2 | 42
Fornecedor 3
Data da Proposta: 07/10/2022
[5 empty] | Empresa: |  |  |  | Contato: |  |  | Preço total
[5 empty] | CASA DAS ANTENAS E ALARMES |  |  |  | CLEUBER |  |  | 15
[5 empty] | Contato: |  |  |  | E-mail: |  |  | Frete + impostos
[5 empty] | (33) 3731-1322 |  |  |  | casa-notorium@hotmail.com |  |  | 0.75
[5 empty] | IMPOSTOS |  |  |  | Frete |  | Custo | Preço Total
[5 empty] | IPI: | 0% | ICMS | 0% | (X) CIF | ( )FOB | 0.75 | 15.75
Item | Descrição | Unid | Preço Adotado | Justificativa | Fornecedor 1
6.38 | Chapa de aço perfurada | m² | 210 | Menor preço. | Data da Proposta: 19/10/2022
|  |  | 233.04 |  | Empresa: |  |  |  | Contato: |  |  | Preço total
|  |  | #REF! |  | MULTIFUROS |  |  |  | Eberton |  |  | 200
[5 empty] | Contato: |  |  |  | E-mail: |  |  | Frete + impostos
[5 empty] | (11) 4654-2431 |  |  |  | eberton@multifuros.com.br |  |  | 10
[5 empty] | IMPOSTOS |  |  |  | Frete |  | Custo | Preço Total
[5 empty] | IPI: | 0% | ICMS | 0% | ( ) CIF | (x)FOB | 10 | 210
|  |  | 210 |  | Fornecedor 2
Data da Proposta: 24/10/2022
[5 empty] | Empresa: |  |  |  | Contato: |  |  | Preço total
[5 empty] | FURAÇO |  |  |  | WASHINGTON |  |  | 221.94
[5 empty] | Contato: |  |  |  | E-mail: |  |  | Frete + impostos
[5 empty] | (11) 2086-8483 |  |  |  | vendas@furaco.com.br |  |  | 11.1
[5 empty] | IMPOSTOS |  |  |  | Frete |  | Custo | Preço Total
[5 empty] | IPI: | 0% | ICMS | 0% | ( ) CIF | (x)FOB | 11.1 | 233.04
Araçuaí, 25 de Outubro de 2022.
Géssica Maria Santos Andrade
Eng. Civil - CREA MG 195775/D

## composições
QUADRO RESUMO DAS COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA PRÓ-INFÂNCIA - TIPO 1
REFÊNCIAS: SEINFRA- DESONERADA - JEQUITINHONHA E MUCURI 06/2022 , SINAPI - COMPOSIÇÕES/ INSUMOS DESONERADA - BELO HORIZONTE 08/2022, PREÇO DE MERCADO, ORSE 07/2022
COMP-01 | ITEM: | PISO VINÍLICO EM MANTA, FIXADO EM COLA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  | UNIDADE: | M²
CÓDIGO | FONTE | MÃO DE OBRA (A) |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SINAPI - COMPOSIÇÃO | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.085 | 16.21 | 1.38
88309 | SINAPI - COMPOSIÇÃO | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.171 | 22.37 | 3.83
TOTAL (A) | [6 empty] | 5.21
CÓDIGO | FONTE | MATERIAIS (B) |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
4791 | SINAPI - INSUMOS | ADESIVO ACRÍLICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO |  | KG | 0.095 | 47 | 4.47
| PREÇO DE MERCADO | PISO VINÍLICO EM MANTA E = 2 MM |  | M2 | 1 | 134.32 | 134.32
TOTAL (B) | [6 empty] | 138.79
TOTAL (A) + (B) | [6 empty] | 144
COMP-02 | ITEM: | PORTA DE MADEIRA - PM1 - 70X210, FOLHA LISA COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS |  |  |  | UNIDADE: | UNI.
CÓDIGO | FONTE | MÃO DE OBRA (A) + MATERIAIS (B) |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
90821 | SINAPI - COMPOSIÇÃO | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 |  | UNIDADE | 1 | 300.96 | 300.96
90806 | SINAPI - COMPOSIÇÃO | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P |  | UNIDADE | 1 | 411.54 | 411.54
100659 | SINAPI - COMPOSIÇÃO | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 |  | M | 9.8 | 12.53 | 122.79
TOTAL (A) + (B) | [6 empty] | 835.29
COMP-03 | ITEM: | PORTA DE MADEIRA - PM4 - 80X210, FOLHA LISA COM CHAPA METALICA, INCLUSO FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS |  |  |  | UNIDADE: | UNI.
CÓDIGO | FONTE | MÃO DE OBRA (A) + MATERIAIS (B) |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
90822 | SINAPI - COMPOSIÇÃO | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 |  | UNIDADE | 1 | 323.24 | 323.24
90806 | SINAPI - COMPOSIÇÃO | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P |  | UNIDADE | 1 | 411.54 | 411.54
100659 | SINAPI - COMPOSIÇÃO | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 |  | M | 9.8 | 12.53 | 122.79
TOTAL (A) + (B) | [6 empty] | 857.57
COMP-04 | ITEM: | PORTA DE MADEIRA - PM3 - 80X210, BARRA E CHAPA METÁLICA, INCLUSO FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS |  |  |  | UNIDADE: | UNI.
CÓDIGO | FONTE | MÃO DE OBRA (A) + MATERIAIS (B) |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
90822 | SINAPI - COMPOSIÇÃO | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 |  | UNIDADE | 1 | 323.24 | 323.24
90806 | SINAPI - COMPOSIÇÃO | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P |  | UNIDADE | 1 | 411.54 | 411.54
100659 | SINAPI - COMPOSIÇÃO | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 |  | M | 9.8 | 12.53 | 122.79
88316 | SINAPI - COMPOSIÇÃO | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | HORA | 0.2988 | 16.21 | 4.84
36218 | SINAPI-INSUMOS | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM UN AS |  | UNIDADE | 1 | 136.26 | 136.26
4351 | SINAPI-INSUMOS | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO |  | UNIDADE | 6 | 25.8 | 154.8
TOTAL (A) + (B) | [6 empty] | 1153.47
COMP-05 | ITEM: | PORTA DE MADEIRA - PM5 - 80X210, COM BARRA E CHAPA METÁLICA E VISOR, INCLUSO FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS |  |  |  | UNIDADE: | UNI.
CÓDIGO | FONTE | MÃO DE OBRA (A) + MATERIAIS (B) |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
90822 | SINAPI - COMPOSIÇÃO | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 |  | UNIDADE | 1 | 323.24 | 323.24
90806 | SINAPI - COMPOSIÇÃO | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P |  | UNIDADE | 1 | 411.54 | 411.54
100659 | SINAPI - COMPOSIÇÃO | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 |  | M | 9.8 | 12.53 | 122.79
36218 | SINAPI-INSUMOS | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM UN AS |  | UNIDADE | 1 | 136.26 | 136.26
4351 | SINAPI-INSUMOS | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO |  | UNIDADE | 6 | 25.8 | 154.8
MATED- 7044 | SEINFRA - COMPOSIÇÕES | MOLDURA - CORDÃO DE CANTO 10X10MM CEDRINHO |  | M | 6 | 2.89 | 17.34
MATED- 7046 | SEINFRA - COMPOSIÇÕES | MOLDURA - CORDÃO REGUINHA 20X10MM CEDRINHO |  | M | 6 | 3.85 | 23.1
102180 | SINAPI - COMPOSIÇÃO | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM |  | M2 | 0.22 | 427.61 | 94.07
88273 | SINAPI - COMPOSIÇÃO | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | HORA | 1.5 | 22.18 | 33.27
88239 | SINAPI - COMPOSIÇÃO | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | HORA | 1.5 | 17.87 | 26.81
88316 | SINAPI - COMPOSIÇÃO | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | HORA | 0.2988 | 16.21 | 4.84
TOTAL (A) + (B) | [6 empty] | 1348.06
COMP-06 | ITEM: | PORTA DE MADEIRA - PM2 - 80X210, COM VENEZIANA, INCLUSO FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS |  |  |  | UNIDADE: | UNI.
CÓDIGO | FONTE | MÃO DE OBRA (A) + MATERIAIS (B) |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
90822 | SINAPI - COMPOSIÇÃO | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 |  | UNIDADE | 1 | 323.24 | 323.24
90806 | SINAPI - COMPOSIÇÃO | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P |  | UNIDADE | 1 | 411.54 | 411.54
100659 | SINAPI - COMPOSIÇÃO | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 |  | M | 9.8 | 12.53 | 122.79
88261 | SINAPI - COMPOSIÇÃO | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 1.546 | 24.92 | 38.53
88316 | SINAPI - COMPOSIÇÃO | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.773 | 16.21 | 12.53
4969 | SINAPI - INSUMOS | PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO VENEZIANA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E =*3,5* CM |  | M² | 0.3696 | 606.83 | 224.28
TOTAL (A) + (B) | [6 empty] | 1132.91
COMP-07 | ITEM: | CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,8*0,5X 1MM PARA AS PORTAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  | UNIDADE: | M²
CÓDIGO | FONTE | MÃO DE OBRA (A) + MATERIAIS (B) |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
12759 | SINAPI-INSUMOS | CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO) |  | M2 | 1 | 934.26 | 934.26
88273 | SINAPI - COMPOSIÇÃO | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | HORA | 0.5 | 22.18 | 11.09
88309 | SINAPI - COMPOSIÇÃO | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | HORA | 0.5 | 22.37 | 11.19
TOTAL (A) + (B) | [6 empty] | 956.54
COMP-08 | ITEM: | LUMINÁRIAS 2X40W COMPLETA |  |  |  | UNIDADE: | UNI.
CÓDIGO | FONTE | MÃO DE OBRA (A) + MATERIAIS (B) |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
ED-49392 | SEINFRA - COMPOSIÇÕES | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTE 2X32W-ØT8 OU 2X40W-ØT10 OU LED 2X18W-ØT8, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE BASE, REATOR E LÂMPADAS |  | UNIDADE | 1 | 78.18 | 78.18
1079 | SINAPI – INSUMOS | REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 36/40 W |  | UNIDADE | 1 | 43.23 | 43.23
3753 | SINAPI – INSUMOS | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, DE 20 OU 40 W, BIVOLT |  | UNIDADE | 2 | 6.89 | 13.78
TOTAL (A) + (B) | [6 empty] | 135.19
COMP-09 | ITEM: | LUMINÁRIAS 2X20W COMPLETA |  |  |  | UNIDADE: | UNI.
CÓDIGO | FONTE | MÃO DE OBRA (A) + MATERIAIS (B) |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
ED-49386 | SEINFRA - COMPOSIÇÕES | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTE 2X16W-ØT8 OU 2X20W-ØT10 OU LED 2X9W-ØT8, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE BASE, REATOR E LÂMPADAS |  | UNIDADE | 1 | 66.02 | 66.02
1086 | SINAPI – INSUMOS | REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 18/20 W |  | UNIDADE | 1 | 41.82 | 41.82
3753 | SINAPI – INSUMOS | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, DE 20 OU 40 W, BIVOLT |  | UNIDADE | 2 | 6.89 | 13.78
TOTAL (A) + (B) | [6 empty] | 121.62
COMP-10 | ITEM: | ARANDELAS DE SOBREPOR COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 60W |  |  |  | UNIDADE: | UNI.
CÓDIGO | FONTE | MÃO DE OBRA (A) + MATERIAIS (B) |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
ED-49402 | SEINFRA - COMPOSIÇÕES | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, PARA UMA (1) LÂMPADA BASE E-27, POTÊNCIA MÁXIMA 60W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE BASE E LÂMPADA |  | UNIDADE | 1 | 38.51 | 38.55
38192 | SINAPI – INSUMOS | LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 (127/220 V) |  | UNIDADE | 1 | 78.73 | 78.73
TOTAL (A) + (B) | [6 empty] | 117.28
COMP-11 | ITEM: | PRATELEIRAS E ESCANINHOS EM MDF |  |  |  | UNIDADE: | M²
CÓDIGO | FONTE | MÃO DE OBRA (A) + MATERIAIS (B) |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
34741 | SINAPI – INSUMOS | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 12 MM, DE *2,75 X 1,85* M |  | M² | 1 | 47 | 47
88273 | SINAPI - COMPOSIÇÃO | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 1.5 | 22.18 | 33.27
TOTAL (A) + (B) | [6 empty] | 80.27
COMP-12 | ITEM: | CHAPA DE AÇO PERFURADA, INCLUSIVE PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  | UNIDADE: | M²
CÓDIGO | FONTE | MÃO DE OBRA (A) + MATERIAIS (B) |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
| MERCADO | CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.) |  | M² | 1.1 | 210 | 231
ED-50497 | SEINFRA – COMPOSIÇÕES | PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO |  | M² | 2.1 | 30.23 | 63.48
21003 | SINAPI-INSUMOS | TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 40 MM, E = 3,0 MM, 3,34 KG/M |  | M | 2.32 | 53.29 | 123.63
88316 | SINAPI - COMPOSIÇÃO | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.32 | 16.21 | 5.19
88317 | SINAPI - COMPOSIÇÃO | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | M | 1.02 | 24.17 | 24.65
TOTAL (A) + (B) | [6 empty] | 447.95
Araçuaí, 25 de Outubro de 2022.
Géssica Maria Santos Andrade
Eng. Civil - CREA MG 195775/D