## Memória de Cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
OBRA: CALÇAMENTO EM ALVENARIA POLIÉDRICA |  |  |  | FOLHA Nº: | 01/01.
LOCAL: MORRO DE AZINDA - COMUNIDADE DE CALHAUZINHO DAS NEVES; TRAVESSA GERMANO VICENTE, RUA REINALDO GUEDES, RUA NIFA SANTOS GUEDES E RUA JUCA GUEDES, COMUNIDADE DE NEVES, ZONA RURAL, ARAÇUAÍ/MG. |  |  |  | DATA: | 2022-06-20
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | FÓRMULA DO CÁLCULO
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-50152 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | U | 1 | 1,00 unidade conforme padrão exigido
1.2 | ED-50389 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 0.02 | OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO - para obras que exigem a utilização de grande quantidade de equipamentos e são executadas em locais distantes de centros urbanos – 2%
2.0 |  | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM
2.1 | RO-41081 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) | M2 | 3931.18 | MORRO DE AZINDA Área de regularização = 773,41m² TRAV GERMANO VICENTE Área de regularização = 677,03 m² RUA NINFA SANTOS GUEDES Área de regularização = 502,99 m² RUA REINALDO GUEDES Área de regularização = 712,59 m² RUA JUCA GUEDES Área de regularização = 1265,16 m² TOTAL DE REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO = 773,41 m² + 677,03 m² + 502,99m² + 712,59m² + 1265,16m² = 3931,18m² *áreas obtidas por meio do AUTCAD
3.0 |  | SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL
3.1 | ED-14762 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 979.04 | MORRO DE AZINDA COMPRIMENTO = 28,10m + 42,63m + 19,70m + 42,37m + 20,02m = 152,82m TRAV GERMANO VICENTE COMPRIMENTO = 19,78 m + 21,77 m + 20,71 m + 24,08 m + 15,19m + 38,28m + 35,41m = 175,22m RUA REINALDO GUEDES E RUA NIFA SANTOS GUEDES COMPRIMENTO = 10,10m + 18,11m + 16,57m + 9,42m + 10,36m + 9,05m + 12,40m + 26,89m + 5,36m + 14,59m + 7,47m + 31,50m + 7,65m + 10,14m + 16,28m + 18,18m = 224,07m RUA JUCA GUEDES COMPRIMENTO = 21,79m + 3,39m + 2,86m + 12,06m + 11,02m + 66,94m + 6,18m + 6,88m + 2,34m + 6,60m + 83,43m + 83,44m + 16,58m + 5,01m + 66,08m + 11,08m + 11,41m + 9,84m = 426,93m TOTAL DE SARJETA = 152,82m + 175,22m + 224,07m + 426,93m = 979,04m
3.2 | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 1608.66 | MORRO DE AZINDA Meio-fio = 28,10m + 42,63m + 19,70m + 42,37m + 20,02m + 20,19m + 43,51m + 21,57m + 43,36m + 27,92m = 309,37 m Meio-fio rebaixado = 5,00 m + 5,00 m = 10,00 m Total meio-fio = 309,37 + 10,00 m = 319,37 m TRAV GERMANO VICENTE Meio-fio = 19,78 m + 21,77 m + 20,71 m + 24,08 m + 15,19m + 38,28m + 35,41m + 20,70m + 15,51m + 38,81m + 14,86m + 23,82m + 20,33m + 21,29m + 19,29 = 349,83m Meio-fio rebaixado = 4,00 m + 4,00 m = 8,00m Total meio-fio = 349,84 m + 8,00 m = 357,83 m RUA REINALDO GUEDES E RUA NIFA SANTOS GUEDES Meio-fio = 10,90m + 10,10m + 18,11m + 18,99m + 17,80m + 16,57m + 10,63m + 9,42m + 11,22m + 10,36m + 9,80m + 9,05m + 12,78m + 12,40m + 26,89m + 5,36m + 14,43m + 14,59m + 7,47m + 7,67m + 31,50m + 32,24m + 7,65m + 9,27m + 10,14m + 11,75m +16,28m + 17,07m + 18,18m + 15,62m = 424,24m Meio-fio rebaixado = 10,32m + 6,40m + 6,04m = 22,76m Total meio-fio = 424,24m + 22,76m = 447,00m RUA JUCA GUEDES Meio-fio = 21,79m + 3,39m + 2,86m + 12,06m + 11,02m + 66,94m + 6,18m + 6,88m + 2,34m + 6,60m + 83,43m + 83,44m + 16,58m + 5,01m + 66,08m + 11,08m + 11,41m + 9,84m + 29,02 = 455,95m Meio-fio rebaixado = 13,37m + 6,50m + 4,50m + 4,14m = 28,41m Total meio-fio = 455,95m + 28,51m = 484,46m TOTAL DE MEIO-FIO NAS RUAS =319,37 m + 357,83 m + 447,00m + 484,46m = 1608,66m
4.0 |  | SERVIÇOS DE CALÇAMENTO
4.1 | RO-43971 | PAVIMENTO DE ALVENARIA POLIÉDRICA COM 8,0CM DE ESPESSURA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DO MATERIAL DO COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E DAS PEDRAS; EXCLUI OS TRANSPORTES DOS MATERIAIS) | M2 | 3441.66 | Área de calçamento = área de regularização - área de sarjeta MORRO DE AZINDA Área de calçamento = (773,41m² - (152,82m*0,50m)) = 697m² TRAV GERMANO VICENTE Área de calçamento = (677,03 m² - (175,22m*0,50m))= 589,42m² REINALDO GUEDES E RUA NINFA SANTOS GUEDES Área de calçamento = ((502,99 m² +712,59m²) - (224,07m * 0,50m)) = 1103,545m² RUA JUCA GUEDES Área de calçamento = (1265,16 m² - (426,93m*0,50m)) = 1051,70m² TOTAL DE CALÇAMENTO = 697,00 m² +589,42m² + 1103,545m² + 1051,70m² = 3441,66
4.2 | ED-51135 | GUIA DE CORDÃO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, 10X10CM (ALTURA X LARGURA), INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 251.44 | MORRO DE AZINDA Guia = 4,50m + 4,50m + 4,50m + 4,50m + 4,60m + 4,50m + 4,60m + 4,50m + 4,50m + 4,50m + 4,50m = 49,70m TRAV GERMANO VICENTE Guia = 3,50m + 3,50m + 3,50m + 3,50m + 3,50m + 3,50m + 3,50m + 3,50m + 3,50m + 3,50m + 3,50m + 3,50m + 2,55m + 2,85m = 47,40m RUA REINALDO GUEDES E RUA NIFA SANTOS GUEDES Guia = 4,50m + 4,50m + 4,50m + 4,50m + 4,50m + 4,50m + 4,50m + 5,15m + 23,39m + 5,00m + 5,00m + 4,50m + 4,60m + 4,50m + 5,00m = 93,14m RUA JUCA GUEDES Guia = 3,50m + 3,50m + 3,50m + 3,50m + 3,50m + 3,50m + 4,00m + 4,25m + 4,50m + 4,70m + 5,00m + 5,00m + 5,00m + 4,00m + 3,75m = 61,20m TOTAL DE GUIA DE CORDÃO BALEADO = 49,70m + 47,40m + 93,14m + 61,20m = 251,44m
4.3 | RO-41344 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM | M³ X KM | 92083.97 | Transporte das pedras = volume das pedras x DMT (Considerando que 1m³ de pedras corresponde a 6 m² de calçamento.) Jazida até a comunidade de Neves - DMT: 159,40km Jazida até a comunidade Calhauzinho das Neves - DMT: 165km Transporte de Pedras = 2744,66m² ÷ 6,00m² =457,44m³ de pedras Transporte de Pedras = 457,44m³ x 159,40km = 72916,47 m³xkm Transporte de Pedras = 697,00m² ÷ 6,00m² =116,17m³ de pedras Transporte de Pedras = 116,17m³ x 165km = 19167,5 m³xkm TOTAL = 72916,47 m³xkm + 19167,5 m³xkm = 92083,97m³xkm
4.4 | RO-41351 | TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIAMÉDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM | M³ X KM | 28969.17 | Transporte de areia = volume de areia x DMT Transporte de areia comunidade das Neves = 2744,66 m² (Área) x 0,08m (Espessura) = 219,57m³ Transporte de areia = 219,57m³ x 104km = 22835,57 m³xkm Transporte de areia Comunidade Calhauzinho das Neves = 697,00 m² (Área) x 0,08m (Espessura) = 55,76m³ Transporte de areia = 55,76m³ x 110,00km = 6133,60 m³xkm TOTAL = 22835,57 m³xkm + 6133,60 m³xkm = 28969,17m³xkm
Nome do(a) Responsável Técnico(a)
TAYNARA BORGES DE OLIVEIRA
CREA/MG Nº: 242984/D
TADEU BARBOSA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal de Araçuaí
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Infraestrutura
Superintendência de Obras Públicas
Diretoria de Engenharia e Qualidade

## Planilha Orcamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ |  |  |  | FOLHA Nº: |  | 01/01.
OBRA: CALÇAMENTO EM ALVENARIA POLIÉDRICA |  |  |  | DATA: |  | 2022-06-20
LOCAL: MORRO DE AZINDA - COMUNIDADE DE CALHAUZINHO DAS NEVES; TRAVESSA GERMANO VICENTE, RUA REINALDO GUEDES, RUA NIFA SANTOS GUEDES E RUA JUCA GUEDES, COMUNIDADE DE NEVES, ZONA RURAL, ARAÇUAÍ/MG. |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA SEINFRA - REGIÃO VALE DO JEQUITINHONHA E MUCURI - MARÇO/2022 - COM DESONERAÇÃO |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO |  |  |  | % ISS MUNICIPAL: | 3% | BDI: | 28.25%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 9020.6
1.1 | ED-50152 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | U | 1 | 1225.53 | 1571.74 | 1571.74 | 1225.53
1.2 | ED-50389 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 0.02 | 290403.76 | 372442.82 | 7448.86
2.0 |  | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM |  |  |  | 0 | 5031.91
2.1 | RO-41081 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) | M2 | 3931.18 | 1 | 1.28 | 5031.91 | 3931.18
3.0 |  | SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  | 0 | 139065.36
3.1 | ED-14762 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 979.04 | 29.17 | 37.41 | 36625.89 | 28558.5968
3.2 | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 1608.66 | 49.65 | 63.68 | 102439.47 | 79869.969
4.0 |  | SERVIÇOS DE CALÇAMENTO |  |  |  | 0 | 271896.42
4.1 | RO-43971 | PAVIMENTO DE ALVENARIA POLIÉDRICA COM 8,0CM DE ESPESSURA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DO MATERIAL DO COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E DAS PEDRAS; EXCLUI OS TRANSPORTES DOS MATERIAIS) | M2 | 3441.66 | 22.29 | 28.59 | 98397.06 | 76714.6014
4.2 | ED-51135 | GUIA DE CORDÃO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, 10X10CM (ALTURA X LARGURA), INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 251.44 | 31.83 | 40.82 | 10263.78 | 8003.3352
4.3 | RO-41344 | TRANSPORTE D EMATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM | M³ X KM | 92083.97 | 1.07 | 1.37 | 126155.04 | 98529.8479
4.4 | RO-41352 | TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM | M³ X KM | 28969.17 | 1 | 1.28 | 37080.54 | 28969.17
VALOR TOTAL DA OBRA | [6 empty] | 425014.29 | 296833.0603
Nome do(a) Responsável Técnico(a)
TAYNARA BORGES DE OLIVEIRA
CREA/MG Nº: 242984/D
TADEU BARBOSA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal de Araçuaí
Observações: Os textos destacados na cor vermelho deverão ser preenchidos e revisados de acordo com a aplicabilidade de cada obra, no tocante à: região da Tabela de Referencial de Preços Unitários a ser adotada; percentuais de ISS e dos parâmetros adotados no demonstrativo/composição BDI a ser apresentado pelo(a) Responsável Técnico(a) do Município dos quais deverão estar em conformidade com os critérios vigentes e aplicáveis; quantitativos; preços vigentes da Tabela Referencial de Preços Unitários e demais informações pertinentes aos serviços para execução das obras.
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Infraestrutura
Superintendência de Obras Públicas
Diretoria de Engenharia e Qualidade

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ |  | VALOR DO CONVÊNIO: | 425014.29 | DATA: |  | 2022-06-20 | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: CALÇAMENTO EM ALVENARIA POLIÉDRICA |  |  |  | PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 4 MESES
LOCAL: MORRO DE AZINDA - COMUNIDADE DE CALHAUZINHO DAS NEVES; TRAVESSA GERMANO VICENTE, RUA REINALDO GUEDES, RUA NIFA SANTOS GUEDES E RUA JUCA GUEDES, COMUNIDADE DE NEVES, ZONA RURAL, ARAÇUAÍ/MG.
ITENS | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 2.122% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Financeiro | 9020.6 | 9020.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2.0 | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM | Físico % | 1.184% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Financeiro | 5031.91 | 5031.91 | 0 | 0 | 0 | 0
3.0 | SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL | Físico % | 32.72% |  |  | 30% | 35% | 35%
|  | Financeiro | 139065.36 | 0 | 0 | 41719.608 | 48672.876 | 48672.876
4.0 | SERVIÇOS DE CALÇAMENTO | Físico % | 63.97% | 40% | 30% | 10% | 10% | 10%
|  | Financeiro | 271896.42 | 108758.568 | 81568.926 | 27189.642 | 27189.642 | 27189.642
TOTAL |  | Físico % | 100% | 28.9% | 19.19% | 16.21% | 17.85% | 17.85%
|  | Financeiro | 425014.29 | 122811.078 | 81568.926 | 68909.25 | 75862.518 | 75862.518
Observações:
Nome do(a) Responsável Técnico(a)
TAYNARA BORGES DE OLIVEIRA
CREA/MG Nº: 242984/D
TADEU BARBOSA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal de Araçuaí
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Infraestrutura
Superintendência de Obras Públicas
Diretoria de Engenharia e Qualidade

## Aferição de Areas
AFERIÇÃO DE ÁREAS - AUTOCAD
MORRO DE AZINDA |  | RUA NINFA SANTOS GUEDES
ÁREA DE REGULARIZAÇÃO: 773,41M² |  | ÁREA DE REGULARIZAÇÃO: 502,99M²
RUA REINALDO GUEDES
RUA JUCA GUEDES |  | ÁREA DE REGULARIZAÇÃO: 712,59M²
ÁREA DE REGULARIZAÇÃO: 1265,16M²
TRAVESSA GERMANO VICENTE
ÁREA DE REGULARIZAÇÃO: 677,03