## Planilha Orcamentaria 04-10-21
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Araçuaí - MG |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: Revitalização da Praça Coronel Antônio Tanure |  |  |  |  | DATA: 04/10/2021
LOCAL: Rua Dom Serafim, Bairro Santa Tereza, Araçuaí - MG |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA: Região Jequitinhonha e Mucuri - C/ Desoneração - JULHO/21. SINAPI-MG C/ Desoneração - AGOSTO/2021 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 05 Meses | [5 empty] | LDI | 27.77%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA |  |  |  |  | 5319.23
1.1 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | UNID | 1 | 1099.62 | 1404.98 | 1404.98
1.2 | IIO-TAP-026 | TAPUME COM TELA DE POLIETILENO | M | 255 | 12.01 | 15.35 | 3914.25
[6 empty] | 0 | 0
2 | DEM-001 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  | 0 | 13910.47
2.1 | DEM-ALV-010 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M3 | 19.51 | 96.37 | 123.13 | 2402.27
2.2 | DEM-CON-020 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M3 | 133.15 | 59.39 | 75.88 | 10103.42
2.3 | DEM-ALA-005 | REMOÇÃO DE ALAMBRADO METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 | 114.21 | 9.63 | 12.3 | 1404.78
3 | TER-001 | TERRAPLENAGEM/TRABALHOS EM TERRA |  |  |  |  | 5522.32
3.1 | TER-ESC-050 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) | M3 | 153.27 | 28.2 | 36.03 | 5522.32
4 | PIS-001 | PISOS |  |  |  |  | 3871.2598
4.1 | PIS-CIM-040 | PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, ACABAMENTO QUEIMADO, SEM JUNTA DE DILATAÇÃO | M2 | 100.66 | 30.1 | 38.4588 | 3871.2598
5 | URB-001 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0 | 200584.7869
5.1 | URB-PAS-010 | PASSEIO/PAVIMENTO ECOLÓGICO INTERTRAVADOS E = 6 CM, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA E = 6 CM | M2 | 2662.94 | 58.61 | 74.886 | 199416.9169
5.2 | URB-RAM-005 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | UND | 3 | 304.68 | 389.29 | 1167.87
6 | REV-001 | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 431.4537
6.1 | REV-REB-015 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 14 | 24.12 | 30.8181 | 431.4537
[6 empty] | 0 | 0
7 | PIN-001 | PINTURA |  |  |  | 0 | 4363.49
7.1 | PIN-LIX-005 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | M2 | 163.16 | 2.19 | 2.8 | 456.85
7.2 | PIN-ACR-005 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2 )DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 163.16 | 11.23 | 14.35 | 2341.35
7.3 | PIN-ACR-030 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM FAIXA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA, DUAS (2) DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM | M | 459.03 | 2.67 | 3.41 | 1565.29
8 | JUN-001 | JUNTA DE DILATAÇÃO/TRINCA |  |  |  |  | 8032.7383
8.1 | JUN-DIL-005 | ENCHIMENTO DE JUNTA COM MASTIQUE E = 3 MM | M | 278.55 | 22.57 | 28.8377 | 8032.7383
9 | AUX-001 | COMPOSIÇÕES AUXILIARES |  |  |  |  | 4232.8116
9.1 | AUX-LIX-005 | LIXAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO MANUAL PARA PREPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO | M2 | 387.92 | 8.54 | 10.9116 | 4232.8116
10 | SER-001 | SERRALHERIA |  |  |  | 0 | 11458.45
10.1 | SINAPI - INSUMOS -7167 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | M2 | 228.42 | 30.95 | 39.54 | 9031.73
10.2 | SINAPI - INSUMOS - 40626 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E = 3,38 MM, PESO 2 M, 50 KG/M (NBR 5580) | M | 21 | 49.26 | 62.94 | 1321.74
10.3 | SER-POR-076 | PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 11/2" COM TELA FIO 12#1/2" E CADEADO | M2 | 2.5 | 345.93 | 441.99 | 1104.98
11 |  | VEGETAÇÃO |  |  |  |  | 10464.48
11.1 | MERCADO | PALMEIRA RABO DE RAPOSA | UND | 8 | 315 | 402.48 | 3219.84
11.2 | MERCADO | PAU - FERRO | UND | 3 | 315 | 402.48 | 1207.44
11.3 | MERCADO | JACARANDÁ MIMOSO | UND | 3 | 315 | 402.48 | 1207.44
11.4 | MERCADO | ESCUMILHA AFRICANA | UND | 1 | 315 | 402.48 | 402.48
11.5 | MERCADO | SIBIPIRUNA | UND | 4 | 315 | 402.48 | 1609.92
11.6 | MERCADO | CICAS | UND | 5 | 315 | 402.48 | 2012.4
11.7 | MERCADO | ALDRAGO | UND | 2 | 315 | 402.48 | 804.96
[6 empty] | 0 | 0
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 268191.4902
| ________________________________ |  | ________________________________
| Géssica Maria Santos Andrade |  | Tadeu Barbosa de Oliveira
| Eng. Civil - CREA-MG 195775/D |  | Prefeito Municipal de Araçuaí-MG

## CRONOGRAMA FF 04-10-21
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
0 |  |  | VALOR DA OBRA |  | 268191.4902 |  |  |  | DATA: 04/10/2021
OBRA: Revitalização da Praça Coronel Antônio Tanure |  |  | LOCAL: Rua Dom Serafim, Bairro Santa Tereza, Araçuaí - MG | [5 empty] | PRAZO DA OBRA: 05 MESES
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5
1 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 1.983% | 100%
|  |  | Financeiro | 5319.23 | 5319.23 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | DEM-001 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | Físico % | 5.187% | 100%
|  |  | Financeiro | 13910.47 | 13910.47 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | TER-001 | TERRAPLENAGEM/TRABALHOS EM TERRA | Físico % | 2.059% | 100%
|  |  | Financeiro | 5522.32 | 5522.32 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | PIS-001 | PISOS | Físico % | 1.443% | 100%
|  |  | Financeiro | 3871.2598 | 3871.2598 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | URB-001 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | Físico % | 74.79% | 15% | 25% | 30% | 25% | 5%
|  |  | Financeiro | 200584.7869 | 30087.718 | 50146.1967 | 60175.4361 | 50146.1967 | 10029.2393
6 | REV-001 | REVESTIMENTOS | Físico % | 0.1609% |  | 25% | 40% | 35%
|  |  | Financeiro | 431.4537 | 0 | 107.8634 | 172.5815 | 151.0088 | 0
7 | PIN-001 | PINTURA | Físico % | 1.627% |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 4363.49 | 0 | 0 | 0 | 4363.49 | 0
8 | JUN-001 | JUNTA DE DILATAÇÃO/TRINCA | Físico % | 2.995% |  |  |  | 65% | 35%
|  |  | Financeiro | 8032.7383 | 0 | 0 | 0 | 5221.2799 | 2811.4584
9 | AUX-001 | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | Físico % | 1.578% |  |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 4232.8116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4232.8116
10 | SER-001 | SERRALHERIA | Físico % | 4.272% |  |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 11458.45 |  |  |  |  | 11458.45
11 |  | VEGETAÇÃO | Físico % | 3.902% |  |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 10464.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10464.48
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 21.89% | 18.74% | 22.5% | 22.33% | 14.54%
|  |  | Financeiro | 268191.4902 | 58710.9978 | 50254.0601 | 60348.0175 | 59881.9754 | 38996.4393
Géssica Maria Santos Andrade
Eng. Civil - CREA-MG 195775/D
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP - MG
Internet: www.transportes.mg.gov.br / E-mail: dco@transportes.mg.gov.br
Fone Geral: (31) 3239-0999 - Fax: (31) 3239-0899
Sede: Rua Manaus, nº 467 - Bairro Santa Efigênia - CEP 30150-350 - Belo Horizonte - MG

## MAPA DE COLETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
PROPOSTAS COMERCIAIS
OBRA | Revitalização da Praça Coronel Antônio Tanure
Item | Descrição | Unid | Preço Adotado | Justificativa | Propostas
11.1 | PALMEIRA RABO DE RAPOSA | M² | 315 | Menor preço. | Fornecedor 1
Data da Proposta: 02/08/2021
[5 empty] | Empresa: | Endereço: | Preço total
[5 empty] | ARF PLANTAS | Av. Prefeito Domingos Gomes de Oliveira, s/n, Zona Rural, Astolfo Dutra - MG. | 315
[5 empty] | Telefone: | E-mail:
[5 empty] | (32) 99923-6819 / (32) 99965-0059 | afrplantas@yahoo.com.br
Fornecedor 2
Data da Proposta: 10/08/2021
[5 empty] | Empresa: | Endereço: | Preço total
[5 empty] | MUDAS MEURER | Av. Heitor Alencar Furtado, s/n, Jardim São Jorge, Paranavaí- PR | 600
[5 empty] | Telefone: | E-mail:
[5 empty] | (44) 3424-9360 | atendimento@mudasmeurer.com
Fornecedor 3
Data da Proposta: 26/10/2021
[5 empty] | Empresa: | Endereço: | Preço total
[5 empty] | FLOR & CULTURA | Rua Dom Serafim, nº 226, Centro, Araçuaí - MG. | 400
[5 empty] | Telefone: | E-mail:
[5 empty] | (33) 3731 - 4408 | florecultura2013@hotmail.com
11.2 | PAU - FERRO | M² | 315 | Menor preço. | Fornecedor 1
Data da Proposta: 02/08/2021
[5 empty] | Empresa: | Endereço: | Preço total
[5 empty] | ARF PLANTAS | Av. Prefeito Domingos Gomes de Oliveira, s/n, Zona Rural, Astolfo Dutra - MG. | 315
[5 empty] | Telefone: | E-mail:
[5 empty] | (32) 99923-6819 / (32) 99965-0059 | afrplantas@yahoo.com.br
Fornecedor 2
Data da Proposta: 10/08/2021
[5 empty] | Empresa: | Endereço: | Preço total
[5 empty] | MUDAS MEURER | Av. Heitor Alencar Furtado, s/n, Jardim São Jorge, Paranavaí- PR | 570
[5 empty] | Telefone: | E-mail:
[5 empty] | (44) 3424-9360 | atendimento@mudasmeurer.com
Fornecedor 3
Data da Proposta: 26/10/2021
[5 empty] | Empresa: | Endereço: | Preço total
[5 empty] | FLOR & CULTURA | Rua Dom Serafim, nº 226, Centro, Araçuaí - MG. | 350
[5 empty] | Telefone: | E-mail:
[5 empty] | (33) 3731 - 4408 | florecultura2013@hotmail.com
11.3 | JACARANDÁ MIMOSO | M² | 315 | Menor preço. | Fornecedor 1
Data da Proposta: 02/08/2021
[5 empty] | Empresa: | Endereço: | Preço total
[5 empty] | ARF PLANTAS | Av. Prefeito Domingos Gomes de Oliveira, s/n, Zona Rural, Astolfo Dutra - MG. | 315
[5 empty] | Telefone: | E-mail:
[5 empty] | (32) 99923-6819 / (32) 99965-0059 | afrplantas@yahoo.com.br
Fornecedor 2
Data da Proposta: 10/08/2021
[5 empty] | Empresa: | Endereço: | Preço total
[5 empty] | MUDAS MEURER | Av. Heitor Alencar Furtado, s/n, Jardim São Jorge, Paranavaí- PR | 570
[5 empty] | Telefone: | E-mail:
[5 empty] | (44) 3424-9360 | atendimento@mudasmeurer.com
Fornecedor 3
Data da Proposta: 26/10/2021
[5 empty] | Empresa: | Endereço: | Preço total
[5 empty] | FLOR & CULTURA | Rua Dom Serafim, nº 226, Centro, Araçuaí - MG. | 320
[5 empty] | Telefone: | E-mail:
[5 empty] | (33) 3731 - 4408 | florecultura2013@hotmail.com
11.4 | ESCUMILHA AFRICANA | M² | 315 | Menor preço. | Fornecedor 1
Data da Proposta: 02/08/2021
[5 empty] | Empresa: | Endereço: | Preço total
[5 empty] | ARF PLANTAS | Av. Prefeito Domingos Gomes de Oliveira, s/n, Zona Rural, Astolfo Dutra - MG. | 315
[5 empty] | Telefone: | E-mail:
[5 empty] | (32) 99923-6819 / (32) 99965-0059 | afrplantas@yahoo.com.br
Fornecedor 2
Data da Proposta: 10/08/2021
[5 empty] | Empresa: | Endereço: | Preço total
[5 empty] | MUDAS MEURER | Av. Heitor Alencar Furtado, s/n, Jardim São Jorge, Paranavaí- PR | 570
[5 empty] | Telefone: | E-mail:
[5 empty] | (44) 3424-9360 | atendimento@mudasmeurer.com
Fornecedor 3
Data da Proposta: 26/10/2021
[5 empty] | Empresa: | Endereço: | Preço total
[5 empty] | FLOR & CULTURA | Rua Dom Serafim, nº 226, Centro, Araçuaí - MG. | 350
[5 empty] | Telefone: | E-mail:
[5 empty] | (33) 3731 - 4408 | florecultura2013@hotmail.com
11.5 | SIBIPIRUNA | M² | 315 | Menor preço. | Fornecedor 1
Data da Proposta: 02/08/2021
[5 empty] | Empresa: | Endereço: | Preço total
[5 empty] | ARF PLANTAS | Av. Prefeito Domingos Gomes de Oliveira, s/n, Zona Rural, Astolfo Dutra - MG. | 315
[5 empty] | Telefone: | E-mail:
[5 empty] | (32) 99923-6819 / (32) 99965-0059 | afrplantas@yahoo.com.br
Fornecedor 2
Data da Proposta: 10/08/2021
[5 empty] | Empresa: | Endereço: | Preço total
[5 empty] | MUDAS MEURER | Av. Heitor Alencar Furtado, s/n, Jardim São Jorge, Paranavaí- PR | 570
[5 empty] | Telefone: | E-mail:
[5 empty] | (44) 3424-9360 | atendimento@mudasmeurer.com
Fornecedor 3
Data da Proposta: 26/10/2021
[5 empty] | Empresa: | Endereço: | Preço total
[5 empty] | FLOR & CULTURA | Rua Dom Serafim, nº 226, Centro, Araçuaí - MG. | 320
[5 empty] | Telefone: | E-mail:
[5 empty] | (33) 3731 - 4408 | florecultura2013@hotmail.com
11.6 | CICAS | M² | 315 | Menor preço. | Fornecedor 1
Data da Proposta: 02/08/2021
[5 empty] | Empresa: | Endereço: | Preço total
[5 empty] | ARF PLANTAS | Av. Prefeito Domingos Gomes de Oliveira, s/n, Zona Rural, Astolfo Dutra - MG. | 315
[5 empty] | Telefone: | E-mail:
[5 empty] | (32) 99923-6819 / (32) 99965-0059 | afrplantas@yahoo.com.br
Fornecedor 2
Data da Proposta: 10/08/2021
[5 empty] | Empresa: | Endereço: | Preço total
[5 empty] | MUDAS MEURER | Av. Heitor Alencar Furtado, s/n, Jardim São Jorge, Paranavaí- PR | 350
[5 empty] | Telefone: | E-mail:
[5 empty] | (44) 3424-9360 | atendimento@mudasmeurer.com
Fornecedor 3
Data da Proposta: 26/10/2021
[5 empty] | Empresa: | Endereço: | Preço total
[5 empty] | FLOR & CULTURA | Rua Dom Serafim, nº 226, Centro, Araçuaí - MG. | 450
[5 empty] | Telefone: | E-mail:
[5 empty] | (33) 3731 - 4408 | florecultura2013@hotmail.com
11.7 | ALDRAGO | M² | 315 | Menor preço. | Fornecedor 1
Data da Proposta: 02/08/2021
[5 empty] | Empresa: | Endereço: | Preço total
[5 empty] | ARF PLANTAS | Av. Prefeito Domingos Gomes de Oliveira, s/n, Zona Rural, Astolfo Dutra - MG. | 315
[5 empty] | Telefone: | E-mail:
[5 empty] | (32) 99923-6819 / (32) 99965-0059 | afrplantas@yahoo.com.br
Fornecedor 2
Data da Proposta: 10/08/2021
[5 empty] | Empresa: | Endereço: | Preço total
[5 empty] | MUDAS MEURER | Av. Heitor Alencar Furtado, s/n, Jardim São Jorge, Paranavaí- PR | 570
[5 empty] | Telefone: | E-mail:
[5 empty] | (44) 3424-9360 | atendimento@mudasmeurer.com
Fornecedor 3
Data da Proposta: 26/10/2021
[5 empty] | Empresa: | Endereço: | Preço total
[5 empty] | FLOR & CULTURA | Rua Dom Serafim, nº 226, Centro, Araçuaí - MG. | 350
[5 empty] | Telefone: | E-mail:
[5 empty] | (33) 3731 - 4408 | florecultura2013@hotmail.com
Géssica Maria Santos Andrade
Eng. Civil - CREA-MG 195775/D

## Planilha Orcamentaria (atualiza
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Araçuaí - MG |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: Revitalização da Praça Coronel Antônio Tanure |  |  |  |  | DATA: 20/08/2021
LOCAL: Rua Dom Serafim, Bairro Santa Tereza, Araçuaí - MG |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Região Jequitinhonha - C/ Desoneração - ABRIL/21. SINAPI-MG C/ Desoneração - MAIO/2021 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 05 Meses | [5 empty] | LDI | 27.64%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA |  |  |  |  | 5289.75
1.1 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | UNID | 1 | 1099.62 | 1403.55 | 1403.55
1.2 | IIO-TAP-026 | TAPUME COM TELA DE POLIETILENO | M | 255 | 11.94 | 15.24 | 3886.2
[6 empty] | 0 | 0
2 | DEM-001 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  | 0 | 13897.67
2.1 | DEM-ALV-010 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M3 | 19.51 | 96.37 | 123.01 | 2399.93
2.2 | DEM-CON-020 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M3 | 133.15 | 59.39 | 75.81 | 10094.1
2.3 | DEM-ALA-005 | REMOÇÃO DE ALAMBRADO METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 | 114.21 | 9.63 | 12.29 | 1403.64
3 | TER-001 | TERRAPLENAGEM/TRABALHOS EM TERRA |  |  |  |  | 5516.19
3.1 | TER-ESC-050 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) | M3 | 153.27 | 28.2 | 35.99 | 5516.19
4 | PIS-001 | PISOS |  |  |  |  | 3839.0548
4.1 | PIS-CIM-040 | PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, ACABAMENTO QUEIMADO, SEM JUNTA DE DILATAÇÃO | M2 | 100.66 | 29.88 | 38.1388 | 3839.0548
5 | URB-001 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0 | 199539.8551
5.1 | URB-PAS-010 | PASSEIO/PAVIMENTO ECOLÓGICO INTERTRAVADOS E = 6 CM, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA E = 6 CM | M2 | 2662.94 | 58.37 | 74.5035 | 198398.2651
5.2 | URB-RAM-005 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | UND | 3 | 298.13 | 380.53 | 1141.59
6 | REV-001 | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 431.5508
6.1 | REV-REB-015 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 14 | 24.15 | 30.8251 | 431.5508
[6 empty] | 0 | 0
7 | PIN-001 | PINTURA |  |  |  | 0 | 4330.75
7.1 | PIN-LIX-005 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | M2 | 163.16 | 2.43 | 3.1 | 505.8
7.2 | PIN-ACR-005 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2 )DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 163.16 | 10.96 | 13.99 | 2282.61
7.3 | PIN-ACR-030 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM FAIXA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA, DUAS (2) DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM | M | 459.03 | 2.63 | 3.36 | 1542.34
8 | JUN-001 | JUNTA DE DILATAÇÃO/TRINCA |  |  |  |  | 8024.5653
8.1 | JUN-DIL-005 | ENCHIMENTO DE JUNTA COM MASTIQUE E = 3 MM | M | 278.55 | 22.57 | 28.8083 | 8024.5653
9 | AUX-001 | COMPOSIÇÕES AUXILIARES |  |  |  |  | 3654.1412
9.1 | AUX-LIX-005 - SETOP DESONERADA SET/2020 | LIXAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO MANUAL PARA PREPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO | M2 | 387.92 | 7.38 | 9.4198 | 3654.1412
10 | SER-001 | SERRALHERIA |  |  |  | 0 | 11281.63
10.1 | SINAPI - 7167 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | M2 | 228.42 | 31.02 | 39.59 | 9043.15
10.2 | SINAPI - 40626 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E = 3,38 MM, PESO 2 M, 50 KG/M (NBR 5580) | M | 21 | 42.41 | 54.13 | 1136.73
10.3 | SER-POR-076 | PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 11/2" COM TELA FIO 12#1/2" E CADEADO | M2 | 2.5 | 345.27 | 440.7 | 1101.75
11 |  | VEGETAÇÃO |  |  |  |  | 10453.82
11.1 | MERCADO | PALMEIRA RABO DE RAPOSA | UND | 8 | 315 | 402.07 | 3216.56
11.2 | MERCADO | PAU - FERRO | UND | 3 | 315 | 402.07 | 1206.21
11.3 | MERCADO | JACARANDÁ MIMOSO | UND | 3 | 315 | 402.07 | 1206.21
11.4 | MERCADO | ESCUMILHA AFRICANA | UND | 1 | 315 | 402.07 | 402.07
11.5 | MERCADO | SIBIPIRUNA | UND | 4 | 315 | 402.07 | 1608.28
11.6 | MERCADO | CICAS | UND | 5 | 315 | 402.07 | 2010.35
11.7 | MERCADO | ALDRAGO | UND | 2 | 315 | 402.07 | 804.14
[6 empty] | 0 | 0
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 266258.9773
| ________________________________ |  | ________________________________
| Géssica Maria Santos Andrade |  | Tadeu Barbosa de Oliveira
| Eng. Civil - CREA-MG 195775/D |  | Prefeito Municipal de Araçuaí-MG

## CRONOGRAMA FIS FINANC atualizad
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
0 |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  | 266258.9773 |  |  |  | DATA: 20/08/2021
OBRA: Revitalização da Praça Coronel Antônio Tanure |  |  | LOCAL: Rua Dom Serafim, Bairro Santa Tereza, Araçuaí - MG | [5 empty] | PRAZO DA OBRA: 05 MESES
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5
1 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 1.987% | 100%
|  |  | Financeiro | 5289.75 | 5289.75 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | DEM-001 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | Físico % | 5.22% | 100%
|  |  | Financeiro | 13897.67 | 13897.67 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | TER-001 | TERRAPLENAGEM/TRABALHOS EM TERRA | Físico % | 2.072% | 100%
|  |  | Financeiro | 5516.19 | 5516.19 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | PIS-001 | PISOS | Físico % | 1.442% | 100%
|  |  | Financeiro | 3839.0548 | 3839.0548 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | URB-001 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | Físico % | 74.94% | 15% | 25% | 30% | 25% | 5%
|  |  | Financeiro | 199539.8551 | 29930.9783 | 49884.9638 | 59861.9565 | 49884.9638 | 9976.9928
6 | REV-001 | REVESTIMENTOS | Físico % | 0.1621% |  | 25% | 40% | 35%
|  |  | Financeiro | 431.5508 | 0 | 107.8877 | 172.6203 | 151.0428 | 0
7 | PIN-001 | PINTURA | Físico % | 1.627% |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 4330.75 | 0 | 0 | 0 | 4330.75 | 0
8 | JUN-001 | JUNTA DE DILATAÇÃO/TRINCA | Físico % | 3.014% |  |  |  | 65% | 35%
|  |  | Financeiro | 8024.5653 | 0 | 0 | 0 | 5215.9675 | 2808.5979
9 | AUX-001 | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | Físico % | 1.372% |  |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 3654.1412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3654.1412
10 | SER-001 | SERRALHERIA | Físico % | 4.237% |  |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 11281.63 |  |  |  |  | 11281.63
11 |  | VEGETAÇÃO | Físico % | 3.926% |  |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 10453.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10453.82
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 21.96% | 18.78% | 22.55% | 22.38% | 14.34%
|  |  | Financeiro | 266258.9773 | 58473.6431 | 49992.8515 | 60034.5769 | 59582.724 | 38175.1819
Géssica Maria Santos Andrade
Eng. Civil - CREA-MG 195775/D
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP - MG
Internet: www.transportes.mg.gov.br / E-mail: dco@transportes.mg.gov.br
Fone Geral: (31) 3239-0999 - Fax: (31) 3239-0899
Sede: Rua Manaus, nº 467 - Bairro Santa Efigênia - CEP 30150-350 - Belo Horizonte - MG

## Planilha Orcamentaria
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Araçuaí - MG |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: Revitalização da Praça Coronel Antônio Tanure |  |  |  |  | DATA: 26/05/2020
LOCAL: Rua Dom Serafim, Bairro Santa Tereza, Araçuaí - MG |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Região Jequitinhonha - C/ Desoneração - Janeiro/20. SINAPI-MG 02/2020 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 05 Meses | [5 empty] | LDI | 28.53%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA |  |  |  |  | 5198.88
1.1 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | UNID | 1 | 1088.76 | 1399.38 | 1399.38
1.2 | IIO-TAP-026 | TAPUME COM TELA DE POLIETILENO | M | 255 | 11.59 | 14.9 | 3799.5
[6 empty] | 0 | 0
2 | DEM-001 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  | 0 | 13460.63
2.1 | DEM-ALV-010 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M3 | 19.51 | 90.45 | 116.26 | 2268.23
2.2 | DEM-CON-020 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 | 133.15 | 57.65 | 74.1 | 9866.42
2.3 | DEM-ALA-005 | REMOÇÃO DE ALAMBRADO METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 | 114.21 | 9.03 | 11.61 | 1325.98
3 | TER-001 | TERRAPLENAGEM/TRABALHOS EM TERRA |  |  |  |  | 5212.71
3.1 | TER-ESC-050 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) | M3 | 153.27 | 26.46 | 34.01 | 5212.71
4 | PIS-001 | PISOS |  |  |  |  | 3319.8471
4.1 | PIS-CIM-040 | PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, ACABAMENTO QUEIMADO, SEM JUNTA DE DILATAÇÃO | M2 | 100.66 | 25.66 | 32.9808 | 3319.8471
5 | URB-001 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0 | 191366.4826
5.1 | URB-PAS-010 | PASSEIO/PAVIMENTO ECOLÓGICO INTERTRAVADOS E = 6 CM, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA E = 6 CM | M2 | 2662.94 | 55.62 | 71.4884 | 190369.2826
5.2 | URB-RAM-005 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | UND | 3 | 258.62 | 332.4 | 997.2
6 | REV-001 | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 388.8547
6.1 | REV-REB-015 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 14 | 21.61 | 27.7753 | 388.8547
[6 empty] | 0 | 0
7 | PIN-001 | PINTURA |  |  |  | 0 | 3810.09
7.1 | PIN-LIX-005 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | M2 | 163.16 | 2.22 | 2.85 | 465.01
7.2 | PIN-ACR-005 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2 )DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 163.16 | 9.76 | 12.54 | 2046.03
7.3 | PIN-ACR-030 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM FAIXA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA, DUAS (2) DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM | M | 459.03 | 2.2 | 2.83 | 1299.05
8 | JUN-001 | JUNTA DE DILATAÇÃO/TRINCA |  |  |  |  | 7912.249
8.1 | JUN-DIL-005 | ENCHIMENTO DE JUNTA COM MASTIQUE E = 3 MM | M | 278.55 | 22.1 | 28.4051 | 7912.249
9 | AUX-001 | COMPOSIÇÕES AUXILIARES |  |  |  |  | 3679.6206
9.1 | AUX-LIX-005 | LIXAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO MANUAL PARA PREPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO | M2 | 387.92 | 7.38 | 9.4855 | 3679.6206
10 | SER-001 | SERRALHERIA |  |  |  | 0 | 6264.76
10.1 | SINAPI - 7167 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | M2 | 228.42 | 15.7 | 20.18 | 4609.52
10.2 | SINAPI - 40626 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E = 3,38 MM, PESO 2 M, 50 KG/M (NBR 5580) | M | 21 | 21.05 | 27.06 | 568.26
10.3 | SER-POR-076 | PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 11/2" COM TELA FIO 12#1/2" E CADEADO | M2 | 2.5 | 338.28 | 434.79 | 1086.98
11 |  | VEGETAÇÃO |  |  |  |  | 11619.03
11.1 | MERCADO | PALMEIRA RABO DE RAPOSA | UND | 8 | 365 | 469.13 | 3753.04
11.2 | MERCADO | PAU - FERRO | UND | 3 | 365 | 469.13 | 1407.39
11.3 | MERCADO | JACARANDÁ MIMOSO | UND | 3 | 365 | 469.13 | 1407.39
11.4 | MERCADO | ESCUMILHA AFRICANA | UND | 1 | 365 | 469.13 | 469.13
11.5 | MERCADO | SIBIPIRUNA | UND | 4 | 365 | 469.13 | 1876.52
11.6 | MERCADO | CICAS | UND | 5 | 275 | 353.46 | 1767.3
11.7 | MERCADO | ALDRAGO | UND | 2 | 365 | 469.13 | 938.26
[6 empty] | 0 | 0
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 252233.154
| Engenheiro/Responsável Técnico: Diego Galvão Santos |  |  | CREA: 241777/LP
Prefeito: Armando Jardim Paixão
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ - MG

## CRONOGRAMA FIS FINANC
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Araçuaí - MG |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  | 252233.154 |  |  |  | DATA: 25/05/2020
OBRA: Revitalização da Praça Coronel Antônio Tanure |  |  | LOCAL: Rua Dom Serafim, Bairro Santa Tereza, Araçuaí - MG | [5 empty] | PRAZO DA OBRA: 05 MESES
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5
1 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 2.061% | 100%
|  |  | Financeiro | 5198.88 | 5198.88 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | DEM-001 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | Físico % | 5.337% | 100%
|  |  | Financeiro | 13460.63 | 13460.63 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | TER-001 | TERRAPLENAGEM/TRABALHOS EM TERRA | Físico % | 2.067% | 100%
|  |  | Financeiro | 5212.71 | 5212.71 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | PIS-001 | PISOS | Físico % | 1.316% | 100%
|  |  | Financeiro | 3319.8471 | 3319.8471 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | URB-001 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | Físico % | 75.87% | 15% | 25% | 30% | 25% | 5%
|  |  | Financeiro | 191366.4826 | 28704.9724 | 47841.6207 | 57409.9448 | 47841.6207 | 9568.3241
6 | REV-001 | REVESTIMENTOS | Físico % | 0.1542% |  | 25% | 40% | 35%
|  |  | Financeiro | 388.8547 | 0 | 97.2137 | 155.5419 | 136.0991 | 0
7 | PIN-001 | PINTURA | Físico % | 1.511% |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 3810.09 | 0 | 0 | 0 | 3810.09 | 0
8 | JUN-001 | JUNTA DE DILATAÇÃO/TRINCA | Físico % | 3.137% |  |  |  | 65% | 35%
|  |  | Financeiro | 7912.249 | 0 | 0 | 0 | 5142.9618 | 2769.2871
9 | AUX-001 | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | Físico % | 1.459% |  |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 3679.6206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3679.6206
10 | SER-001 | SERRALHERIA | Físico % | 2.484% |  |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 6264.76 |  |  |  |  | 6264.76
11 |  | VEGETAÇÃO | Físico % | 4.606% |  |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 11619.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11619.03
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 22.16% | 19.01% | 22.82% | 22.57% | 13.44%
|  |  | Financeiro | 252233.154 | 55897.0395 | 47938.8343 | 57565.4866 | 56930.7716 | 33901.0219
| Engenheiro/Responsável Técnico: Diego Galvão Santos |  |  | CREA: 241777/LP
Prefeito: Armando Jardim Paixão
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP - MG
Internet: www.transportes.mg.gov.br / E-mail: dco@transportes.mg.gov.br
Fone Geral: (31) 3239-0999 - Fax: (31) 3239-0899
Sede: Rua Manaus, nº 467 - Bairro Santa Efigênia - CEP 30150-350 - Belo Horizonte - MG
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ - MG