## Planilha Orcamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ/MG |  |  |  |  | DOC Nº: |  | 01/04.
OBRA: CALÇAMENTO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO. |  |  |  |  | DATA: |  | 2023-10-18
LOCAL: RUA ANGEL PEREIRA E RUA JACINTO MOTA, BAIRRO ARRAIAL DOS CRIOULOS, MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ/MG. |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP/SEINFRA - REGIÃO JEQUITINHONHA E MUCURI - ABRIL/2023 - COM DESONERAÇÃO. |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
*DEMONSTRATIVO DE BDI EXTRAÍDO DA TABELA DE REFERÊNCIA SETOP/SEINFRA - PÁG. 22. |  |  |  |  | % ISS MUNICIPAL: | 3% | BDI: | 28.68%
ITEM | CÓDIGO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 1839.73
1.1 | SEINFRA | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | U | 1 | 1429.69 | 1839.73 | 1839.73
0 | [8 empty] | 0
2.0 |  |  | CALÇAMENTO |  |  |  | 0 | 232223.27
2.1 | SEINFRA | RO-41081 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) | M² | 2692.86 | 1.14 | 1.47 | 3958.5
2.2 | SEINFRA | ED-50418 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM | M² | 2244.05 | 79.05 | 101.72 | 228264.77
3.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 109479.85
3.1 | SEINFRA | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 923.61 | 54.62 | 70.29 | 64920.55
3.2 | SEINFRA | ED-14762 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA , LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 897.83 | 38.57 | 49.63 | 44559.3
TOTAL GERAL DA OBRA | [7 empty] | 343542.85
Taynara Borges de Oliveira
Engenheira Civil - CREA: 242.984/D
Tadeu Barbosa de Oliveira
Prefeito Municipal de Araçuaí
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação
Diretoria de Projetos e Custos

## Memória de Cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ/MG
OBRA: CALÇAMENTO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO.
LOCAL: RUA ANGEL PEREIRA E RUA JACINTO MOTA, BAIRRO ARRAIAL DOS CRIOULOS, MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ/MG.
Data
Resp. Técnico: |  | Taynara Borges de Oliveira |  | Engenheira Civil - CREA: 242.984/D |  | 2023-10-18
DOC Nº: 03/04
ITEM | CÓDIGO | SERVIÇOS
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS
Quantidade = | 1
2.0 |  | CALÇAMENTO
2.1 | RO-41081 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)
VIAS | Cotas | Compr. | Larg.da Pista de Rolamento | Área total (m²)
RUA ANGEL PEREIRA | (28,57+12,18+56,30+20,90+32,37+9,94+15,44+19,32+17,72+9,27+17,34+36,14+18,88+24,98+10,65+27,29) | 357.29 | 6 | 2143.74
RUA JACINTO MOTO | (12,20+13,38+11,78+11,54+27,52+15,10) | 91.52 | 6 | 549.12
|  |  | Total: | 2692.86
2.2 | ED-50418 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM
VIAS | Cotas | Compr. | Larg. da pista de rolamento | Área total (m²)
RUA ANGEL PEREIRA | (28,57+12,18+56,30+20,90+32,37+9,94+15,44+19,32+17,72+9,27+17,34+36,14+18,88+24,98+10,65+27,29) | 357.29 | 5 | 1786.45
RUA JACINTO MOTO | (12,20+13,38+11,78+11,54+27,52+15,10) | 91.52 | 5 | 457.6
|  |  | Total: | 2244.05
3.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
3.1 | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)
VIAS | Cotas | Compr. | Subtotal (m)
RUA ANGEL PEREIRA | (28,02+68,31+21,16+32,47+10,00+15,36+19,42+18,44+9,79+17,23+35,98+19,39+25,87+10,83+26,98+29,22+12,48+56,19+20,71+32,28+9,88+15,53+19,22+17,00+8,76+17,46+36,30+18,38+24,10+10,44+27,60) | 714.8 | 726.8
Travamento | (6,0*2) | 12
RUA JACINTO MOTO | (14,11+13,49+12,06+11,72+27,28+15,25+14,96+27,76+11,37+11,48+13,27+10,28) | 183.03 | 196.81
Travamento | (6,00+7,78) | 13.78
|  | Total (m) | 923.61
3.2 | ED-14762 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA , LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)
VIAS | Cotas | Compr.
RUA ANGEL PEREIRA | (28,02+68,31+21,16+32,47+10,00+15,36+19,42+18,44+9,79+17,23+35,98+19,39+25,87+10,83+26,98+29,22+12,48+56,19+20,71+32,28+9,88+15,53+19,22+17,00+8,76+17,46+36,30+18,38+24,10+10,44+27,60) | 714.8
RUA JACINTO MOTO | (14,11+13,49+12,06+11,72+27,28+15,25+14,96+27,76+11,37+11,48+13,27+10,28) | 183.03
| Total (m) | 897.83
|  | Taynara Borges de Oliveira |  |  | Tadeu Barbosa de Oliveira
|  | Engenheira Civil - CREA: 242.984/D |  |  | Prefeito Municipal de Araçuaí
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação
Diretoria de Projetos e Custos

## BDI
DEMONSTRATIVO DO BDI - COM DESONERAÇÃO - OBRA RODOVIÁRIA
BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS | SIG. (1) | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | [6 empty] | INC. (6)
|  | ISS (2) |  |  |  | DIFERENCIADO
|  | 2% | 3% | 4% | 5% | MATERIAL (5) | SERVIÇO TERCEIRIZADO (4) (ISS=5%) | EQUIPAMENTO (3) (ISS=5%)
CUSTO DIRETO | CD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 4.67% | 4.67% | 4.67% | 4.67% | 3.42% | 4.01% | 3.42% | CD
LUCRO BRUTO | L | 7.53% | 7.53% | 7.53% | 7.53% | 4.94% | 6.64% | 4.94% | CD
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 0.9647% | 0.9647% | 0.9647% | 0.9647% | 0.9647% | 0.9647% | 0.9647% | CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO |  | 1.71% | 1.71% | 1.71% | 1.71% | 1.29% | 0.82% | 1.29% | CD
SEGUROS + GARANTIAS | S | 0.74% | 0.74% | 0.74% | 0.74% | 0.53% | 0.32% | 0.53% | CD
RISCO(*) | R | 0.97% | 0.97% | 0.97% | 0.97% | 0.76% | 0.5% | 0.76% | CD
TRIBUTOS | I | 5.05% | 5.75% | 6.45% | 7.15% | 3.65% | 6.15% | 6.15% | PV
ISS | ISS(2) | 1.4% | 2.1% | 2.8% | 3.5% | - | 2.5% | 2.5% | PV
PIS | PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | PV
COFINS | - | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | PV
CPRB | INSS | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | PV
FÓRMULA DO BDI |  | (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
(1 - (I + CPRB))
BDI (NUMERADOR) |  | 15.49% | 15.49% | 15.49% | 15.49% | 10.94% | 12.87% | 10.94%
BDI (DENOMINADOR) |  | 90.45% | 89.75% | 89.05% | 88.35% | 91.85% | 89.35% | 89.35%
BDI |  | 27.69% | 28.68% | 29.7% | 30.72% | 20.79% | 26.32% | 24.17%
OBSERVAÇÕES
(1) SIGLA. (2) INCIDÊNCIA DE ISS EM 70% DO PREÇO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3%, 4% E 5%. (3) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO EM LOCAÇÃO DE CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO. (4) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. (5) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO E MATERIAL DE JAZIDA. (6) INCIDÊNCIA.
Araçuaí, | 2023-10-18 | . |  |  |  |  | DOC Nº: | 02/04.
Taynara Borges de Oliveira
Engenheira Civil - CREA: 242.984/D
Tadeu Barbosa de Oliveira
Prefeito Municipal de Araçuaí

## Cronograma
DOC Nº: 04/04
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ/MG |  |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: | 343542.85
OBRA: CALÇAMENTO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO. |  |  |  | PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DA OBRA:
LOCAL: RUA ANGEL PEREIRA E RUA JACINTO MOTA, BAIRRO ARRAIAL DOS CRIOULOS, MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ/MG.
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 0.5355% | 100% | 0%
|  | Financeiro | 1839.73 | 1839.73 | 0
2.0 | CALÇAMENTO | Físico % | 67.6% | 50% | 50%
|  | Financeiro | 232223.27 | 116111.635 | 116111.635
3.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | Físico % | 31.87% | 50% | 50%
|  | Financeiro | 109479.85 | 54739.925 | 54739.925
TOTAL |  | Físico % | 100% | 50.27% | 49.73%
|  | Financeiro | 343542.85 | 172691.29 | 170851.56
Taynara Borges de Oliveira
Engenheira Civil - CREA: 242.984/D
0
Tadeu Barbosa de Oliveira
| Prefeito Municipal de Araçuaí | 0
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação
Diretoria de Projetos e Custos